## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за май 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-3(Ш) | Реконструкция РУ-0,4 кВ | 12.05.2015/09.00ч. | 12.05.2015/14.00ч. | 300
2 | ТП-5(Ш) | Текущий ремонт | 13.05.2015/09.50ч. | 13.05.2015/11.30ч. | 100
3 | ТП-8 Юбил.78 | Авар. Отключение | 13.05.2015/16.00ч. | 13.05.2015/16.45ч. | 45 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ, запитан по СиП
4 | ТП-2(Ш) Т-1 | Текущий ремонт | 15.05.2015/09.30ч. | 15.05.2015/16.00ч. | 390 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-2(Ш) Т-2 | Текущий ремонт | 18.05.2015/09.20ч. | 18.05.2015/16.30ч. | 430 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | РП-5 яч.№7 | Текущий ремонт | 19.05.2015/09.00ч. | 19.05.2015/12.00ч. | 180
7 | РП-4 яч.№7 | Монтаж оборудования | 19.05.2015/13.15ч. | 20.05.2015/17.00ч.
8 | ТП-6(Ш) | Текущий ремонт | 21.05.2015/09.15ч. | 21.05.2015/11.00ч. | 105
9 | ТП-8(Ш) | Авар. Отключение | 23.05.2015/12.00ч. | 23.05.2015/13.20ч. | 80 | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ Насосная
10 | РП-103 яч№4 | Монтаж оборудования | 25.05.2015/09.00ч. | 27.05.2015/14.40ч.
11 | ф.1615 | Авар. Отключение | 26.05.2015/10.40ч. | 26.05.2015/12.00ч. | 80 | Повреждён стор. Орг. КЛ-6 кВ ф. 103-05 отп. на ТИМ
12 | РП-4 яч.№7 | Монтаж оборудования | 28.05.2015/09.00ч. | 29.05.2015/15.00ч.
13 | ф. 103-05 | Авар. Отключение | 30.05.2015/16.00ч. | 30.05.2015/20.18ч. | 258 | Гроза, сильный ветер, множественные падения деревьев
14 | ф. 1615 | Авар. Отключение | 31.05.2015/16.45ч. | 31.05.2015/17.09ч. | 24 | Ветер
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26