## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июнь 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 630 | Аварийные рем. работы | 02.06.2014/07.55ч. | 02.06.2014/09.35ч. | 100 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
2 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 02.06.2014/11.25ч. | 02.06.2014/13.03ч. | 98 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
3 | КТП-108 | Текущий ремонт | 03.06.2014/09.00ч. | 03.06.2014/11.00ч. | 120
4 | ТП-3Ш | Текущий ремонт | 04.06.2014/09.20ч. | 04.06.2014/11.40ч. | 140
5 | ТП-4Ш | Текущий ремонт | 05.06.2014/09.00ч. | 05.06.2014/11.40ч. | 160
6 | ТП-42 | Текущий ремонт | 05.06.2014/14.30ч. | 05.06.2014/15.00ч. | 30
7 | КТП-22 | Текущий ремонт | 06.06.2014/09.40ч. | 06.06.2014/10.30ч. | 50
8 | ТП-75 Т-1 | Текущий ремонт | 09.06.2014/09.10ч. | 09.06.2014/11.40ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | ТП-86 | Текущий ремонт | 10.06.2014/09.00ч. | 10.06.2014/10.30ч. | 90
10 | ТП-90 | Текущий ремонт | 11.06.2014/09.00ч. | 11.06.2014/10.00ч. | 60
11 | КТП-210 | Аварийные рем. работы | 12.06.2014/10.20ч. | 12.06.2014/12.28ч. | 128 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
12 | КТП-100 | Текущий ремонт | 16.06.2014/09.00ч. | 16.06.2014/11.20ч. | 140
13 | ТП-101 Т-2 | Текущий ремонт | 17.06.2014/09.00ч. | 17.06.2014/11.30ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-1
14 | ф. 1605 | Аварийные рем. работы | 17.06.2014/17.20ч. | 17.06.2014/18.00ч. | 40 | Перевод нагрузки на ф.1637
15 | ТП-101 Т-1 | Текущий ремонт | 18.06.2014/09.00ч. | 18.06.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-102 | Текущий ремонт | 19.06.2014/09.00ч. | 19.06.2014/12.00ч. | 180
17 | ф. 4615 | Аварийные рем. работы | 19.06.2014/16.45ч. | 19.06.2014/20.00ч. | 255 | Ветхость сетей
18 | ф. 4631 | Аварийные рем. работы | 19.06.2014/16.45ч. | 19.06.2014/21.20ч. | 275 | Ветхость сетей
19 | ф. 4631 | Аварийные рем. работы | 23.06.2014/09.45ч. | 23.06.2014/11.35ч. | 130 | Ветхость сетей
20 | ф. 1-03 | Аварийные рем. работы | 23.06.2014/11.25ч. | 23.06.2014/13.15ч. | 130 | Ветхость сетей
21 | ф. 1615 | Аварийные рем. работы | 26.06.2014/13.15ч. | 26.06.2014/15.49ч. | 154 | Перевод нагрузки на ф.1616
22 | ф. 1602а | Аварийные рем. работы | 26.06.2014/13.55ч. | 26.06.2014/17.15ч. | 200 | Механическое повреждение КЛ-6кВ
23 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 27.06.2014/14.15ч. | 27.06.2014/16.00ч. | 105 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
24 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 28.06.2014/08.40ч. | 28.06.2014/11.25ч. | 165 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
25 | ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 28.06.2014/17.35ч. | 28.06.2014/19.30ч. | 115 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
26 | ф. 4615 | Аварийные рем. работы | 29.06.2014/13.00ч. | 29.06.2014/15.05ч. | 125 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин