## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за март 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф.1616 | Повреждение | 01.03.2015/13.30ч. | 01.03.2015/13.50ч. | 20 | Неблагоприятные погодные условия
2 | ТП-140 | Текущий ремонт | 02.03.2015/09.40ч. | 02.03.2015/11.20ч. | 100
3 | ТП-35 | Повреждение | 03.03.2015/08.00ч. | 03.03.2015/08.40ч. | 40 | Вышел из строя КЛ-6 кВ на Т-2
4 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 03.03.2015/09.45ч. | 03.03.2015/11.50ч. | 125 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 04.03.2015/09.45ч. | 04.03.2015/11.50ч. | 125 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-9 Т-1 | Текущий ремонт | 05.03.2015/09.00ч. | 05.03.2015/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-9 Т-2 | Текущий ремонт | 06.03.2015/09.15ч. | 06.03.2015/11.20ч. | 125 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | РП-5 СМВ | Текущий ремонт | 10.03.2015/09.10ч. | 10.03.2015/14.30ч. | 320
9 | КТП-9(Ш) | Текущий ремонт | 11.03.2015/14.30ч. | 11.03.2015/16.00ч. | 90
10 | ТП-10А Т-1 | Текущий ремонт | 12.03.2015/09.30ч. | 12.03.2015/16.30ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | РП-5 яч.№9 | Текущий ремонт | 13.03.2015/09.15ч. | 13.03.2015/13.20ч. | 245
12 | ТП-10А Т-2 | Текущий ремонт | 13.03.2015/14.00ч. | 13.03.2015/16.35ч. | 155 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | КТП-10(Ш) | Текущий ремонт | 16.03.2015/11.00ч. | 16.03.2015/12.00ч. | 60
14 | КТП-12(Ш) | Текущий ремонт | 17.03.2015/09.40ч. | 17.03.2015/12.00ч. | 140
15 | КТП-22 | Текущий ремонт | 18.03.2015/14.20ч. | 18.03.2015/15.20ч. | 60
16 | ТП-8 Т-2 | Повреждение | 18.03.2015/21.45ч. | 18.03.2015/22.20ч. | 35 | Перевод нагрузки на Т-1
17 | РП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 25.03.2015/09.30ч. | 25.03.2015/12.00ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-2
18 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 26.03.2015/09.20ч. | 26.03.2015/16.00ч. | 400 | Перевод нагрузки на Т-1
19 | РП-103 Т-1 | Текущий ремонт | 27.03.2015/09.20ч. | 27.03.2015/11.45ч. | 145 | Перевод нагрузки на Т-2
20 | РП-103 Т-2 | Текущий ремонт | 30.03.2015/09.10ч. | 30.03.2015/16.00ч. | 410 | Перевод нагрузки на Т-1
21 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 31.03.2015/09.00ч. | 31.03.2015/11.00ч. | 120 | Перевод нагрузки на Т-2
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин