## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июль 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-38 1 с.ш.6 кВ | Текущий ремонт | 01.07.2014/08.30ч. | 01.07.2014/12.00ч. | 210
2 | ТП-188 до ЛР№62 | Аварийные рем. Работы | 01.07.2014/12.40ч. | 02.07.2014/01.02ч. | 722 | Ветхость сетей
3 | РП-10 (МЖК) | Аварийные рем. Работы | 02.07.2014/10.36ч. | 02.07.2014/12.00ч. | 84 | Пробой изолятора в РУ-6кВ
4 | ф. 3678 | Аварийные рем. Работы | 10.07.2014/18.43ч. | 10.07.2014/19.50ч. | 67 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, сильный ветер)
5 | ф. 3605 | Аварийные рем. Работы | 11.07.2014/04.49ч. | 11.07.2014/06.57ч. | 128 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
6 | ф. 3605 | Аварийные рем. Работы | 11.07.2014/17.22ч. | 11.07.2014/18.38ч. | 76 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
7 | ф. 620 | Аварийные рем. Работы | 11.07.2014/18.40ч. | 11.07.2014/19.04ч. | 24 | Ветхость сетей
8 | ф. 620 | Аварийные рем. Работы | 24.07.2014/14.00ч. | 24.07.2014/14.20ч. | 20 | Ветхость сетей
9 | РП-4 1,2 с.ш. 0,4 кВ | Текущий ремонт | 28.07.2014/09.45ч. | 28.07.2014/17.00ч. | 435
10 | РП-8 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 29.07.2014/09.05ч. | 29.07.2014/09.40ч. | 35 | Замена Т.Т.
11 | ф. 3605 | Аварийные рем. Работы | 29.07.2014/18.20ч. | 29.07.2014/19.30ч. | 70 | Механическое повреждение изолятора на оп. ВЛ-6кВ
12 | КТП-237 | Текущий ремонт | 29.07.2014/09.50ч. | 29.07.2014/11.00ч. | 70 | Замена Т.Т.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин