## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июль 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | РП-5 мв яч.№9 | Текущий ремонт | 04.07.2013/09.00ч. | 04.07.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на яч.№10
2 | РП-5 1 с.ш. 6 кВ | Аварийные рем. работы | 03.07.2013/19.20ч. | 03.07.2013/22.15ч. | 115 | Ветхость сетей
3 | ВЛ-6кВ ф.103-05 | Аварийные рем. работы | 04.07.2013/09.20ч. | 04.07.2013/10.00ч. | 40 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
4 | ТП-5 | Текущий ремонт | 16.07.2013/10.30ч. | 16.07.2013/14.30ч. | 240
5 | ВЛ-6кВ ф.103-05 | Аварийные рем. работы | 16.07.2013/17.15ч. | 16.07.2013/23.30ч. | 375 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
6 | ВЛ-6кВ ф.4615 | Аварийные рем. работы | 26.07.2013/14.35ч. | 26.07.2013/16.10ч. | 95 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
7 | РП-5 | Аварийные рем. работы | 29.07.2013/03.25ч. | 29.07.2013/04.00ч. | 35 | Ветхость сетей
8 | ВЛ-6кВ ф. 2-03 | Аварийные рем. работы | 29.07.2013/03.40ч. | 29.07.2013/07.10ч. | 210 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин