## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" декабрь 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-32 Т-1 | Текущий ремонт | 02.12.2013/08.00ч. | 02.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ТП-32 Т-2 | Текущий ремонт | 03.12.2013/08.00ч. | 03.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ТП-34 Т-1 | Текущий ремонт | 05.12.2013/08.00ч. | 05.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | РП-10 Т-1 | Текущий ремонт | 05.12.2013/10.40ч. | 05.12.2013/17.00ч. | 380 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-34 Т-2 | Текущий ремонт | 06.12.2013/08.00ч. | 06.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-245 Т-1 | Текущий ремонт | 09.12.2013/08.00ч. | 09.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-245 Т-2 | Текущий ремонт | 10.12.2013/08.00ч. | 10.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | ТП-427 Т-1 | Текущий ремонт | 11.12.2013/08.00ч. | 11.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | ТП-427 Т-2 | Текущий ремонт | 12.12.2013/08.00ч. | 12.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 13.12.2013/11.20ч. | 13.12.2013/13.20ч. | 120 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
11 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 13.12.2013/07.45ч. | 13.12.2013/09.40ч. | 115 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
12 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 14.12.2013/05.55ч. | 14.12.2013/09.10ч. | 195 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
13 | ТП-426 Т-1 | Текущий ремонт | 16.12.2013/08.00ч. | 16.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
14 | ТП-426 Т-2 | Текущий ремонт | 17.12.2013/08.00ч. | 17.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | ТП-431 Т-1 | Текущий ремонт | 18.12.2013/08.00ч. | 18.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-431 Т-2 | Текущий ремонт | 19.12.2013/08.00ч. | 19.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
17 | РП-8, яч.№10, ф.631 | Текущий ремонт | 19.12.2013/08.00ч. | 19.12.2013/09.00ч. | 60 | Перевод нагрузки на ф. 630, яч.№1
18 | ТП-433 Т-1 | Текущий ремонт | 20.12.2013/08.00ч. | 20.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
19 | ф. 103-05, ф. 1615 | Аварийные рем. работы | 21.12.2013/08.15ч. | 21.12.2013/13.03ч. | 288 | Механическое повреждение проводов КЛ-6кВ
20 | ТП-433 Т-2 | Текущий ремонт | 23.12.2013/08.00ч. | 23.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
21 | РП-8, яч.№1, ф. 630 | Текущий ремонт | 24.12.2013/09.00ч. | 24.12.2013/09.30ч. | 30 | Перевод нагрузки на ф. 630, яч.№10
22 | ТП-238 Т-1 | Текущий ремонт | 24.12.2013/08.00ч. | 24.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
23 | ТП-238 Т-2 | Текущий ремонт | 25.12.2013/08.00ч. | 25.12.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
24 | ТП-7 монтаж СР-0,4 кВ | Текущий ремонт | 25.12.2013/10.30ч. | 25.12.2013/13.30ч. | 180
25 | РП-103, РУ-6кВ №2, яч.№5, ф. 103-05 | Текущий ремонт | 26.12.2013/09.30ч. | 26.12.2013/11.00ч. | 90 | Перевод нагрузки на яч.№4
26 | РП-404, РУ-6кВ, яч.№6, ф. 4615 | Текущий ремонт | 28.12.2013/09.30ч. | 28.12.2013/11.00ч. | 90 | Перевод нагрузки на яч.№1
27 | РП-103 РУ-6кВ №1 1С.Ш. | Текущий ремонт | 30.12.2013/09.00ч. | 30.12.2013/11.00ч. | 120
28
29
30
31
32
17
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин