## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" апрель 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 01.04.2013/09.00ч. | 01.04.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ТП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 02.04.2013/09.00ч. | 02.04.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | РП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 03.04.2013/09.40ч. | 03.04.2013/16.00ч. | 380 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | РП-4 яч.№14 | Ремонт РЗА | 04.04.2013/11.40ч. | 05.04.2013/15.45ч. | 1685 | Перевод нагрузки на яч.№11
5 | РП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 04.04.2013/12.00ч. | 04.04.2013/16.00ч. | 240 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 05.04.2013/09.10ч. | 05.04.2013/15.00ч. | 350 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 09.04.2013/09.10ч. | 09.04.2013/16.00ч. | 410 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | ТП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 10.04.2013/09.05ч. | 10.04.2013/15.45ч. | 400 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | КТП-122 | Текущий ремонт | 11.04.2013/09.10ч. | 11.04.2013/11.30ч. | 140
10 | РП-12 Т-1 | Текущий ремонт | 11.04.2013/13.30ч. | 11.04.2013/16.00ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | РП-12 Т-2 | Текущий ремонт | 12.04.2013/10.00ч. | 12.04.2013/15.30ч. | 330 | Перевод нагрузки на Т-1
12 | РП-12 яч.№8 | Ремонт РЗА | 23.04.2013/09.00ч. | 23.04.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на яч.№22
13 | РП-406 яч.№10 | Ремонт РЗА | 24.04.2013/10.00ч. | 24.04.2013/16.30ч. | 390 | Перевод нагрузки на яч.№9
14 | РП-12 яч.№22 | Ремонт РЗА | 25.04.2013/09.00ч. | 25.04.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на яч.№8
15 | РП-6 СВВ яч.№2 | Аварийные рем. работы | 25.04.2013/12.00ч. | 25.04.2013/13.00ч. | 60
16 | КТП-196 КЛ-6 кВ | Аварийные рем. работы | 29.04.2013/10.15ч. | 29.04.2013/15.25ч. | 310
17
18
19
20
21
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин