## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" февраль 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф.103-05 | Авар. отключение | 01.02.2015/04.35ч. | 01.02.2015/05.00ч. | 25 | Неблагоприятные погодные условия
2 | РП-12 яч. №21 | Текущий ремонт | 02.02.2015/09.20ч. | 02.02.2015/16.10ч. | 410 | Перевод нагрузки на резервный ввод
3 | ТП-6 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | 03.02.2015/09.40ч. | 03.02.2015/16.15ч. | 395 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | РП-12 Т-1 | Текущий ремонт | 05.02.2015/09.50ч. | 05.02.2015/16.50ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | РП-12 Т-2 | Текущий ремонт | 06.02.2015/09.20ч. | 06.02.2015/15.45ч. | 385 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | РП-406 Т-1 | Текущий ремонт | 10.02.2015/09.30ч. | 10.02.2015/11.40ч. | 130
7 | РП-406 Т-2 | Текущий ремонт | 11.02.2015/09.59ч. | 11.02.2015/11.30ч. | 91
8 | РП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 12.02.2015/10.10ч. | 12.02.2015/12.00ч. | 110 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | РП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 13.02.2015/14.00ч. | 13.02.2015/16.00ч. | 120 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | ф.4628 | Авар. отключение | 15.02.2015/20.40ч. | 16.02.2015/01.40ч. | 300 | Вышли из строя КЛ-6кВ РП-406 - РП-12
11 | КТП-114 | Текущий ремонт | 17.02.2015/09.55ч. | 17.02.2015/11.35ч. | 100
12 | КТП-116 | Текущий ремонт | 19.02.2015/10.00ч. | 19.02.2015/11.40ч. | 100
13 | КТП-122 | Текущий ремонт | 20.02.2015/09.15ч. | 20.02.2015/11.30ч. | 135
14 | КТП-113 | Текущий ремонт | 24.02.2015/08.55ч. | 24.02.2015/11.40ч. | 165
15 | ТП-130 Т-1 | Текущий ремонт | 25.02.2015/10.25ч. | 25.02.2015/17.00ч. | 395 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-130 Т-2 | Текущий ремонт | 26.02.2015/09.20ч. | 26.02.2015/14.20ч. | 300 | Перевод нагрузки на Т-1
17 | КТП-131 | Текущий ремонт | 27.02.2015/09.47ч. | 27.02.2015/11.40ч. | 113
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин