## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" август 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф.3675 | Аварийные рем. работы | 01.08.2013/23.10ч. | 02.08.2013/00.15ч. | 65 | Перевод нагрузки на ф 3678
2 | ф.3678 | Аварийные рем. работы | 04.08.2013/10.25ч. | 04.08.2013/11.10ч. | 45 | Перевод нагрузки на ф 3675
3 | КТП-40 п. Внутренний | Текущий ремонт | 09.08.2013/10.10ч. | 09.08.2013/16.00ч. | 350 | Замена тр-ра
4 | ТП-143 Т-1 | Текущий ремонт | 12.08.2013/13.10ч. | 12.08.2013/16.00ч. | 170 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-143 Т-2 | Текущий ремонт | 13.08.2013/09.45ч. | 13.08.2013/16.00ч. | 375 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-24 Т-2 | Текущий ремонт | 14.08.2013/10.00ч. | 14.08.2013/16.30ч. | 390 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | ТП-24 Т-1 | Текущий ремонт | 15.08.2013/10.10ч. | 15.08.2013/15.00ч. | 290 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | ф.3675 | Аварийные рем. работы | 15.08.2013/17.00ч. | 15.08.2013/21.20ч. | 260 | Механическое повреждение изолятра ЛР на опоре ВЛ-6кВ
9 | ТП-150 | Текущий ремонт | 16.08.2013/14.10ч. | 16.08.2013/15.15ч. | 65
10 | ТП-152 | Текущий ремонт | 19.08.2013/09.35ч. | 19.08.2013/15.40ч. | 365
11 | КТП-265 | Текущий ремонт | 20.08.2013/10.20ч. | 20.08.2013/13.15ч. | 175
12 | КТП-270 | Текущий ремонт | 21.08.2013/09.45ч. | 21.08.2013/16.00ч. | 375
13 | ф.103-05 | Обрезка просеки | 21.08.2013/09.30ч. | 21.08.2013/12.30ч. | 180
14 | ТП-23 | Текущий ремонт | 23.08.2013/09.10ч. | 23.08.2013/14.30ч. | 320
15 | РП-404 Т-1 Т-2 | Текущий ремонт | 26.08.2013/09.00ч. | 26.08.2013/16.00ч. | 420
16 | РП-8 ф.8-12 | Аварийные рем. работы | 29.08.2013/22.45ч. | 29.08.2013/23.40ч. | 65 | Повреждение на абоненской ТП
17
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин