## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" ноябрь 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 505 | Аварийные рем. работы | 03.11.2014/11.15ч. | 03.11.2014/11.45ч. | 30 | Отключение на п/ст№ 5 ОАО "ВМЗ"
2 | ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 03.11.2014/15.42ч. | 04.11.2014/20.45ч. | 303 | Перевод нагрузки на ф. 3675
3 | КТП-229 | Текущий ремонт | 05.11.2014/14.00ч. | 05.11.2014/16.30ч. | 150
4 | ТП-245 Т-2 | Текущий ремонт | 06.11.2014/09.00ч. | 06.11.2014/11.00ч. | 120 | Перевод нагрузки на Т-1
5 | ТП-245 Т-1 | Текущий ремонт | 10.11.2014/10.55ч. | 10.11.2014/16.00ч. | 305 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | ф. 8-12 | Аварийные рем. работы | 10.11.2014/03.25ч. | 10.11.2014/04.15ч. | 50 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
7 | ф. 608 на ТП-192 | Аварийные рем. работы | 10.11.2014/01.30ч. | 10.11.2014/09.20ч. | 470
8 | ТП-426 Т-2 | Текущий ремонт | 11.11.2014/09.30ч. | 11.11.2014/11.40ч. | 130 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-426 Т-1 | Текущий ремонт | 12.11.2014/09.00ч. | 12.11.2014/11.40ч. | 160 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | ТП-427 Т-2 | Текущий ремонт | 13.11.2014/09.00ч. | 13.11.2014/17.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
11 | ТП-427 Т-1 | Текущий ремонт | 14.11.2014/09.00ч. | 14.11.2014/15.00ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-2
12 | ТП-34 Т-1 | Текущий ремонт | 18.11.2014/09.00ч. | 18.11.2014/14.15ч. | 315 | Перевод нагрузки на Т-2
13 | ТП-110 | Текущий ремонт | 19.11.2014/09.00ч. | 19.11.2014/10.50ч. | 110
14 | ТП-32 Т-2 | Текущий ремонт | 19.11.2014/13.30ч. | 19.11.2014/16.30ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | ТП-32 Т-1 | Текущий ремонт | 20.11.2014/13.20ч. | 20.11.2014/16.40ч. | 200 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-33 Т-1,2 | Текущий ремонт | 21.11.2014/09.00ч. | 21.11.2014/12.00ч. | 180
17 | ТП-35 Т-1 | Текущий ремонт | 24.11.2014/09.10ч. | 24.11.2014/16.30ч. | 440 | Перевод нагрузки на Т-2
18 | ТП-35 Т-2 | Текущий ремонт | 25.11.2014/11.00ч. | 25.11.2014/17.00ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-1
19 | ТП-36 Т-1 | Текущий ремонт | 26.11.2014/09.00ч. | 26.11.2014/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
20 | ТП-36 Т-2 | Текущий ремонт | 27.11.2014/09.00ч. | 27.11.2014/13.00ч. | 240 | Перевод нагрузки на Т-1
21 | ТП-37 Т-1 | Текущий ремонт | 28.11.2014/10.00ч. | 28.11.2014/12.00ч. | 120 | Перевод нагрузки на Т-2
22 | РП-404 яч.№16 | Текущий ремонт | 28.11.2014/13.00ч. | 28.11.2014/15.30ч. | 150
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин