## ППР 2015
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» ________Суслов А.А. | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ____________Журин В.А.
График ППР на 2015 год
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЦРП-1 | [14 empty] | За счет собственных средств | bar: февраль
2 | РП-2 | [14 empty] | - | bar: февраль
3 | РП-8 | [14 empty] | - | bar: февраль
4 | РП-9 | [14 empty] | - | bar: февраль
5 | РП-10 | [14 empty] | - | bar: август
6 | РП-4 | bar: май
7 | РП-5 | [14 empty] | - | bar: апрель
8 | РП-6 | [14 empty] | - | bar: июль
9 | РП-6а | [14 empty] | - | bar: апрель
10 | РП-12 | [14 empty] | - | bar: январь
11 | РП-103 | [14 empty] | - | bar: апрель
12 | РП-306 | [14 empty] | - | bar: январь
13 | РП-402 | bar: апрель
14 | РП-403 | [14 empty] | - | bar: апрель
15 | РП-404 | [14 empty] | - | bar: август
16 | РП-406 | [14 empty] | - | bar: февраль
17 | БКТП-1 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: январь
18 | ТП-2 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
19 | ТП-3 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: июнь
20 | ТП-4 | [14 empty] | - | bar: январь
21 | ТП-4 п.Шиморское | bar: июнь
22 | ТП-5 | [14 empty] | - | bar: январь
23 | ТП-5 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
24 | ТП-6 | bar: январь
25 | ТП-6 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
26 | ТП-6а | [14 empty] | - | bar: январь
27 | ТП-6б | [14 empty] | - | bar: январь
28 | ТП-7 | bar: январь
29 | ТП-7 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: январь
30 | ТП-8 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
31 | ТП-8 (244) | [14 empty] | - | bar: март
32 | ТП-9 | [14 empty] | - | bar: март
33 | КТП-9 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: март
34 | ТП-10 | [14 empty] | - | bar: август
35 | ТП-10А | [14 empty] | - | bar: март
36 | КТП-10 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: март
37 | КТП-12 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: март
38 | КТП-13 | bar: март
39 | КТП-14 п.Шиморское | bar: октябрь
40 | КТП-22 | bar: март
41 | ТП-23 | [14 empty] | - | bar: июнь
42 | ТП 24 | [12 empty] | Замена РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Вводная панель КСО 366А-1Н-630 - 2шт, секционная панель КСО 366А-13-630 - 1шт, распред. панель КСО 366А-13-630 - 2шт, ЩО 70-1-70 - 1шт, ЩО 70-1-01 - 4шт, ЩО 70-1-30 - 2шт. | bar: август
43 | КТП-25 | bar: июль
44 | ТП-32 | bar: декабрь
45 | КТП-33 | [14 empty] | - | bar: декабрь
46 | ТП-34 | [14 empty] | - | bar: декабрь
47 | ТП-35 | [14 empty] | - | bar: декабрь
48 | ТП-36 | [14 empty] | - | bar: декабрь
49 | ТП-37 | [14 empty] | - | bar: декабрь
50 | ТП-38 | [14 empty] | - | bar: май
51 | ТП-39 | [14 empty] | - | bar: май
52 | КТП-039 | [14 empty] | - | bar: май
53 | КТП-40 | [14 empty] | - | bar: май
54 | КТП-42 | [14 empty] | - | bar: июнь
55 | ТП-43 | [14 empty] | - | bar: июнь
56 | ТП-75 | [14 empty] | - | bar: июнь
57 | КТП-78 | [14 empty] | - | bar: август
58 | КТП-86 | [14 empty] | - | bar: июнь
59 | ТП-90 | bar: июнь
60 | КТП-98 | [14 empty] | - | bar: август
61 | КТП-100 | [14 empty] | - | bar: июнь
62 | ТП-101 | [14 empty] | - | bar: июнь
63 | ТП-102 | [14 empty] | - | bar: июнь
64 | КТП-103 | [14 empty] | - | bar: июнь
65 | КТП-104 | [14 empty] | - | bar: июль
66 | КТП-106 | [14 empty] | - | bar: июль
67 | КТП-109 | [14 empty] | - | bar: июль
68 | ТП-110 | [14 empty] | - | bar: июль
69 | КТП-111 | [14 empty] | - | bar: июль
70 | КТП-113 | [14 empty] | - | bar: февраль
71 | КТП-114 | bar: февраль
72 | КТП-115 | bar: февраль
73 | КТП-116 | bar: август
74 | ТП-119 | [14 empty] | - | bar: февраль
75 | КТП-122 | [14 empty] | - | bar: февраль
76 | КТП-124
77 | ТП-130 | [14 empty] | - | bar: февраль
78 | КТП-131 | [14 empty] | - | bar: март
79 | КТП-138 | [14 empty] | - | bar: март
80 | ТП-140 | bar: март
81 | ТП-140А | [14 empty] | - | bar: март
82 | ТП-143 | [14 empty] | - | bar: август
83 | ТП-144 (III С.Ш.) | [14 empty] | - | bar: август
84 | ТП-145 | [14 empty] | - | bar: июнь
85 | КТП-148 | [14 empty] | - | bar: август
86 | ТП-150 | [14 empty] | - | bar: август
87 | ТП-152 | [14 empty] | - | bar: август
88 | ТП-154 | [14 empty] | - | bar: май
89 | ЗТП-155 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
90 | ЗТП-156 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
91 | ЗТП-171 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
92 | ТП -172 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
93 | КТП-173 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
94 | ТП-175 | [14 empty] | - | bar: июль
95 | КТП-176 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
96 | ТП-178 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
97 | ТП-180 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
98 | ТП-186 | [14 empty] | - | bar: октябрь
99 | ТП-188 | bar: октябрь
100 | КТП-192 | [14 empty] | - | bar: октябрь
101 | ТП-193 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
102 | КТП-196 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
103 | ТП-197 | [14 empty] | - | bar: октябрь
104 | ТП-199 | [14 empty] | - | bar: октябрь
105 | ТП-206 | [14 empty] | - | bar: октябрь
106 | КТП-210 | [14 empty] | - | bar: октябрь
107 | ТП-212 | [14 empty] | - | bar: октябрь
108 | ТП-213 | bar: ноябрь
109 | ТП-214 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
110 | ТП-215 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
111 | ТП-217 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
112 | КТП-218 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
113 | КТП-225 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
114 | КТП-229 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
115 | КТП-236 | [14 empty] | - | bar: октябрь
116 | КТП-237 | [14 empty] | - | bar: июль
117 | ТП-238 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
118 | ТП-245 | [14 empty] | - | bar: декабрь
119 | КТП-265 | [14 empty] | - | bar: август
120 | КТП-270 | [14 empty] | - | bar: август
121 | КТП-320 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
122 | КТП-426 | [14 empty] | - | bar: декабрь
123 | КТП-427 | [14 empty] | - | bar: декабрь
124 | КТП-428 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
125 | ТП-431 | [14 empty] | - | bar: декабрь
126 | ТП-432 | bar: декабрь
127 | ТП-433 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
128 | ТП, РП | [12 empty] | Доливка в электрооборудование трансформаторного масла |  | -
129 | Замена приборов учета в ТП, РП | [12 empty] | Замена эл.счетчиков, тр-в тока | Счетчики эл. энергии 220В - 5шт, 380В-25шт, тр-ры тока - 105шт. | - | bar: январь to декабрь
130 | Обрезка деревьев: - ВЛ-0,4кВ от ТП-10А ул.Чкалова, Кутузова; - ф. 2-03 п. Ризадеевский. | [12 empty] | - | Обрезка ветвей, вырезка деревьев | - | bar: май to июнь
131 | Ремонт кровли ТП,РП | [14 empty] | - | bar: июль
132 | Окраска ТП, РП - 5шт | [14 empty] | - | bar: май
133 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-24, п.Строитель | [12 empty] | 'Монтаж провода СИП 0,4кВ; монтаж ж/б опор 0,4кВ | СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 - 200м.; СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 - 840м.; СИП-4 4х50 - 200м.; СИП-4 4х25 - 440м.; СИП-4 4х16 - 188м.; эл.счетчик 380В - 11шт. ж/б стойки СВ-95 - 2шт. | - | bar: апрель to май
Итого:
ТП, КТП сторонних организаций согласно договоров обслуживания
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | КТП-26 (ООО "ТД"Альфа-Трейд", АЗС, м-н Молодежный, г.Выкса) | [14 empty] | Договора обслуживания | bar: апрель
2 | КТП-013 (ООО "ТД"Альфа-Трейд", АЗС, проммикрорайон №9, с.Мотмос, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
3 | КТП-Магнит (ул.Ленина, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
4 | КТП-АСС (ЧП Морозов А.В., ул.Вознесенского, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: ноябрь
5 | ТП-177 (ФГУП "Почта России", зд.77, Кр.Площадь, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
Итого:
Аренда ТП,РП
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | ТП-1,3,4 (ОАО "Выксалес") | [14 empty] | Договор аренды | bar: июль
2 | ТП-155, ТП-303 (ОАО "ВМЗ") | [14 empty] | Договор аренды | bar: июль
Итого:
Начальник ПО В.В.Рассадин