## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" август 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-214 | Замена Т.Т. | 04.08.2014/09.00ч. | 04.08.2014/10.00ч. | 60
2 | ТП-175 | Замена Т.Т. | 04.08.2014/10.30ч. | 04.08.2014/11.30ч. | 60
3 | КЛ-6кВ ф.4628, 4631 (РП-12 - ТП-5) | Аварийные рем. работы | 04.08.2014/19.00ч. | 04.08.2014/21.00ч. | 120 | Механическое повреждение КЛ-6кВ
4 | ТП-24 | Аварийные рем. работы | 06.08.2014/15.30ч. | 06.08.2014/16.48ч. | 78 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, сильный ветер)
5 | ВЛ-6кВ ф. 3678 | Аварийные рем. работы | 06.08.2014/16.26ч. | 06.08.2014/18.05ч. | 109 | Перевод нагрузки на ф.3675
6 | ВЛ-6кВ ф. 103-05 | Наладка релейной защиты | 16.08.2014/15.56ч. | 16.08.2014/19.30ч. | 176
7 | ВЛ-6кВ ф. 8-12 | Аварийные рем. работы | 16.08.2014/13.30ч. | 16.08.2014/15.50ч. | 140 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
8 | ТП-171 Т-2 | Замена Т.Т. | 18.08.2014/08.30ч. | 18.08.2014/11.00ч. | 150
9 | ВЛ-6кВ ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 20.08.2014/13.00ч. | 20.08.2014/13.30ч. | 30 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, сильный ветер)
10 | ВЛ-6кВ ф. 630 | Аварийные рем. работы | 23.08.2014/07.45ч. | 23.08.2014/08.20ч. | 35 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
11 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 28.08.2014/20.05ч. | 28.08.2014/20.50ч. | 45 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
12 | ВЛ-6кВ ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 30.08.2014/14.10ч. | 30.08.2014/14.30ч. | 20 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, сильный ветер)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин