## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" октябрь 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 8-12 | Аварийные рем. работы | 02.10.2014/14.40ч. | 02.10.2014/16.40ч. | 120 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
2 | РП-5 2 с.ш. 6 кВ | Текущий ремонт | 02.10.2014/09.50ч. | 02.10.2014/16.40ч. | 430 | Перевод нагрузки на 2 с.ш.
3 | КТП-14 | Текущий ремонт | 06.10.2014/10.45ч. | 06.10.2014/16.40ч. | 355
4 | ТП-186 Т-1 | Текущий ремонт | 07.10.2014/09.00ч. | 07.10.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-186 Т-2 | Текущий ремонт | 08.10.2014/10.00ч. | 08.10.2014/17.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-188 | Текущий ремонт | 09.10.2014/09.00ч. | 09.10.2014/12.00ч. | 180
7 | ТП-197 | Текущий ремонт | 10.10.2014/09.25ч. | 10.10.2014/11.40ч. | 135
8 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 11.10.2014/01.20ч. | 11.10.2014/04.06ч. | 166 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
9 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 11.10.2014/04.25ч. | 11.10.2014/18.07ч. | 822 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
10 | ф. 4631 от ТП-5 до ТП-6 | Аварийные рем. работы | 13.10.2014/04.55ч. | 14.10.2014/01.33ч. | 1238 | Ветхость сетей
11 | РП-6А яч.№2 | Текущий ремонт | 13.10.2014/09.00ч. | 13.10.2014/11.00ч. | 120
12 | ТП-199 Т-2 | Текущий ремонт | 14.10.2014/10.00ч. | 14.10.2014/16.40ч. | 400 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | ТП-206 | Текущий ремонт | 15.10.2014/09.00ч. | 15.10.2014/11.40ч. | 160
14 | ТП-210 | Текущий ремонт | 16.10.2014/09.40ч. | 16.10.2014/12.00ч. | 160
15 | РП-306 Т-1 | Текущий ремонт | 17.10.2014/09.30ч. | 17.10.2014/15.25ч. | 355 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-23 | Текущий ремонт | 21.10.2014/09.00ч. | 21.10.2014/14.00ч. | 300
17 | ТП-214 Т-1 | Текущий ремонт | 22.10.2014/09.30ч. | 22.10.2014/16.40ч. | 430 | Перевод нагрузки на Т-2
18 | ТП-214 Т-2 | Текущий ремонт | 23.10.2014/09.15ч. | 23.10.2014/11.40ч. | 145 | Перевод нагрузки на Т-1
19 | ТП-90 | Текущий ремонт | 23.10.2014/13.05ч. | 23.10.2014/16.40ч. | 215
20 | ТП-215 | Текущий ремонт | 24.10.2014/09.30ч. | 24.10.2014/12.00ч. | 150
21 | КТП-225 | Текущий ремонт | 27.10.2014/10.30ч. | 27.10.2014/11.55ч. | 85
22 | РП-103 1 и 2 с.ш. 0,4 кВ | Текущий ремонт | 30.10.2014/09.30ч. | 30.10.2014/11.50ч. | 140
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин