## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" март 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 1-03 | Аварийные рем. работы | 03.03.2014/11.55ч. | 03.03.2014/13.25ч. | 90
2 | ТП-60 - ТП-10А | Аварийные рем. работы | 03.03.2014/12.10ч. | 03.03.2014/16.40ч. | 270 | Механическое повреждение проводов КЛ-6кВ
3 | ТП-140А | Текущий ремонт | 05.03.2014/09.00ч. | 05.03.2014/12.00ч. | 180
4 | ТП-143 Т-1 | Текущий ремонт | 06.03.2014/09.10ч. | 06.03.2014/16.00ч. | 410 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-143 Т-2 | Текущий ремонт | 07.03.2014/09.00ч. | 07.03.2014/11.00ч. | 120 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-154 Т-1 | Текущий ремонт | 13.03.2014/08.30ч. | 13.03.2014/12.00ч. | 210 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-154 Т-2 | Текущий ремонт | 14.03.2014/09.00ч. | 14.03.2014/15.00ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | ф. 620 | Текущий ремонт | 14.03.2014/10.10ч. | 14.03.2014/12.10ч. | 120 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
9 | ТП-10А Т-1 | Текущий ремонт | 17.03.2014/08.50ч. | 17.03.2014/16.00ч. | 430 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | ТП-10А Т-2 | Текущий ремонт | 18.03.2014/09.00ч. | 18.03.2014/11.50ч. | 170 | Перевод нагрузки на Т-1
11 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 18.03.2014/07.45ч. | 18.03.2014/08.03ч. | 18 | Перевод нагрузки на ф.620
12 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 19.03.2014/09.20ч. | 19.03.2014/12.00ч. | 160 | Перевод нагрузки на Т-2
13 | ТП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 20.03.2014/09.30ч. | 20.03.2014/11.40ч. | 130 | Перевод нагрузки на Т-1
14 | БКТП-1 Т-1 | Текущий ремонт | 25.03.2014/09.00ч. | 25.03.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
15 | БКТП-1 Т-2 | Текущий ремонт | 26.03.2014/09.00ч. | 26.03.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-1
16 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 28.03.2014/09.30ч. | 28.03.2014/13.00ч. | 210 | Перевод нагрузки на Т-2
17 | РП-6а, РУ-6кВ, яч.9 | Аварийные рем. работы | 30.03.2014/09.00ч. | 30.03.2014/11.02ч. | 122 | Ремонт ШР
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин