## ППР 2013
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» _____________Суслов А.А. | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ____________Журин В.А.
График ППР на 2013 год
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | РП-4 | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-6кВ Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ | bar: май
2 | РП-5 | [12 empty] | т.р. | bar: апрель
3 | РП-6 | [12 empty] | - | bar: июль
4 | РП-6а | [12 empty] | - | bar: апрель
5 | РП-12 | [12 empty] | - | bar: май
6 | РП-103 | [12 empty] | - | bar: апрель
7 | РП-306 | bar: май
8 | РП-402 | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-6кВ | bar: апрель
9 | РП-403 | [12 empty] | т.р. | bar: апрель
10 | РП-404 | [12 empty] | - | bar: август
11 | РП-406 | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-6кВ | bar: февраль
12 | РП-10 | [12 empty] | т.р. | bar: август
13 | ЦРП-1 | [12 empty] | - | bar: февраль
14 | РП-2 | [12 empty] | - | bar: февраль
15 | РП-8 | [12 empty] | - | bar: февраль
16 | РП-9 (с встроенной ТП-245) | [12 empty] | - | bar: февраль
17 | БКТП-1 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: май
18 | ТП-2 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: май
19 | ТП-3 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: июнь
20 | ТП-4 | [12 empty] | - | bar: январь
21 | ТП-4 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: январь
22 | ТП-5 | [12 empty] | - | bar: январь
23 | ТП-5 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: январь
24 | ТП-6 | [12 empty] | - | bar: январь
25 | ТП-6 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: январь
26 | ТП-6а | [12 empty] | - | bar: январь
27 | ТП-6б | [12 empty] | - | bar: январь
28 | ТП-7 | [12 empty] | - | bar: январь
29 | ТП-7 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: январь
30 | ТП-8 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: май
31 | ТП-8 (244) | [12 empty] | - | bar: март
32 | ТП-9 | [12 empty] | - | bar: март
33 | КТП-9 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: март
34 | ТП-10 | [12 empty] | - | bar: август
35 | ТП-10А | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ | bar: март
36 | КТП-10 п.Шиморское | [12 empty] | т.р. | bar: март
37 | КТП-12 п.Шиморское | [12 empty] | - | bar: март
38 | ТП-23 | [12 empty] | - | bar: июнь
39 | ТП 24 | [12 empty] | - | bar: август
40 | ТП-32 | [12 empty] | - | bar: декабрь
41 | КТП-33 | [12 empty] | - | bar: декабрь
42 | ТП-34 | [12 empty] | - | bar: декабрь
43 | ТП-35 | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ | bar: декабрь
44 | ТП-36 | [12 empty] | т.р. | bar: декабрь
45 | ТП-37 | [12 empty] | - | bar: декабрь
46 | ТП-38 | [12 empty] | - | bar: май
47 | ТП-39 | [12 empty] | - | bar: май
48 | КТП-039 | [12 empty] | - | bar: май
49 | КТП-40 | [12 empty] | - | bar: май
50 | КТП-42 | [12 empty] | - | bar: июнь
51 | ТП-43 | [12 empty] | - | bar: июнь
52 | ТП-75 | [12 empty] | - | bar: июнь
53 | КТП-78 | [12 empty] | - | bar: август
54 | КТП-86 | [12 empty] | - | bar: июнь
55 | ТП-90 | [12 empty] | - | bar: июнь
56 | КТП-98 | [12 empty] | - | bar: август
57 | КТП-100 | [12 empty] | - | bar: июнь
58 | ТП-101 | [12 empty] | - | bar: июнь
59 | ТП-102 | [12 empty] | - | bar: июнь
60 | КТП-103 | [12 empty] | - | bar: июнь
61 | КТП-104 | [12 empty] | - | bar: июль
62 | КТП-106 | [12 empty] | - | bar: июль
63 | КТП-109 | [12 empty] | - | bar: июль
64 | ТП-110 | [12 empty] | - | bar: июль
65 | КТП-111 | [12 empty] | -- | bar: июль
66 | КТП-113 | [12 empty] | - | bar: февраль
67 | КТП-114 | [12 empty] | - | bar: февраль
68 | КТП-115 | [12 empty] | - | bar: февраль
69 | ТП-119 | [12 empty] | - | bar: февраль
70 | КТП-122 | [12 empty] | - | bar: февраль
71 | ТП-130 | [12 empty] | - | bar: февраль
72 | КТП-131 | [12 empty] | - | bar: март
73 | ТП -136 | [12 empty] | - | bar: март
74 | КТП-138 | [12 empty] | - | bar: март
75 | ТП-140 | [12 empty] | - | bar: март
76 | ТП-140А | [12 empty] | - | bar: март
77 | ТП-143 | [12 empty] | Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ | bar: август
78 | ТП-144 (III С.Ш.) | [12 empty] | т.р. | bar: август
79 | ТП-145 | [12 empty] | - | bar: июнь
80 | КТП-148 | [12 empty] | - | bar: август
81 | ТП-150 | [12 empty] | - | bar: август
82 | ТП-152 | [12 empty] | - | bar: август
83 | ТП-154 | [12 empty] | - | bar: май
84 | ЗТП-155 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
85 | ЗТП-156 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
86 | ЗТП-171 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
87 | ТП -172 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
88 | КТП-173 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
89 | ТП-175 | [12 empty] | - | bar: июль
90 | КТП-176 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
91 | ТП-178 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
92 | ТП-180 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
93 | ТП-186 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
94 | ТП-188 | [12 empty] | - | bar: октябрь
95 | КТП-192 | [12 empty] | - | bar: октябрь
96 | ТП-193 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
97 | КТП-196 | [12 empty] | - | bar: октябрь
98 | КТП-196 | [12 empty] | - | bar: октябрь
99 | ТП-197 | [12 empty] | - | bar: октябрь
100 | ТП-199 | [12 empty] | - | bar: октябрь
101 | ТП-206 | [12 empty] | - | bar: октябрь
102 | КТП-210 | [12 empty] | - | bar: октябрь
103 | ТП-212 | [12 empty] | - | bar: октябрь
104 | ТП-213 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
105 | ТП-214 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
106 | ТП-215 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
107 | ТП-217 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
108 | КТП-218 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
109 | КТП-225 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
110 | КТП-229 | [12 empty] | - | bar: ноябрь
111 | КТП-236 | [12 empty] | - | bar: октябрь
112 | КТП-237 | [12 empty] | - | bar: июль
113 | ТП-238 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
114 | ТП-245 | [12 empty] | - | bar: декабрь
115 | КТП-265 | [12 empty] | - | bar: август
116 | КТП-270 | [12 empty] | - | bar: август
117 | КТП-320 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
118 | КТП-427 | [12 empty] | - | bar: декабрь
119 | КТП-426 | [12 empty] | - | bar: декабрь
120 | КТП-428 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
121 | ТП-431 | [12 empty] | - | bar: декабрь
122 | ТП-432 | [12 empty] | - | bar: декабрь
123 | ТП-433 | [12 empty] | - | bar: сентябрь
| ТП, РП | [12 empty] | Доливка в электрооборудование трансформаторного масла
Начальник ПО В.В.Рассадин