## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" октябрь 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-188 | Текущий ремонт | 02.10.2013/10.00ч. | 02.10.2013/16.00ч. | 360
2 | ф.505 | Аварийные рем. работы | 06.10.2013/01.30ч. | 06.10.2013/02.05ч. | 35 | Вышел из строя КЛ-6 кВ ТП-154 - ТП-6А
3 | КТП-196 | Текущий ремонт | 08.10.2013/10.30ч. | 08.10.2013/14.30ч. | 240
4 | КТП-210 | Текущий ремонт | 08.10.2013/10.00ч. | 08.10.2013/15.00ч. | 300
5 | ТП-212 Т-1 | Текущий ремонт | 10.10.2013/08.00ч. | 10.10.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | ТП-212 Т-2 | Текущий ремонт | 11.10.2013/08.00ч. | 10.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | ф.103-05 | Аварийные рем. работы | 16.10.2013/13.45ч. | 16.10.2013/14.00ч. | 15 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
8 | ф. 630 | Аварийные рем. работы | 16.10.2013/16.30ч. | 16.10.2013/17.15ч. | 45 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
9 | ТП-23 | Аварийные рем. работы | 17.10.2013/09.05ч. | 17.10.2013/10.00ч. | 55 | Механическое повреждение проводов ВЛ-0,4кВ
10 | ТП-197 | Текущий ремонт | 18.10.2013/10.00ч. | 18.10.2013/15.00ч. | 300
11 | ТП-186 Т-1 | Текущий ремонт | 22.10.2013/08.00ч. | 22.10.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
12 | ТП-186 Т-2 | Текущий ремонт | 23.10.2013/08.00ч. | 23.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | КТП-236 | Текущий ремонт | 24.10.2013/10.00ч. | 24.10.2013/15.00ч. | 300
14 | ф.4628 от РП-402 | Аварийные рем. работы | 24.10.2013/16.00ч. | 24.10.2013/17.10ч. | 70 | Вышел из строя КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-10
15 | ф.103-05, ф.1615 | Аварийные рем. работы | 29.10.2013/17.20ч. | 29.10.2013/17.32ч. | 12 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
16 | ТП-171 Т-1 | Текущий ремонт | 29.10.2013/08.00ч. | 29.10.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
17 | ТП-171 Т-2 | Текущий ремонт | 29.10.2013/08.00ч. | 29.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин