## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" Ноябрь 2012г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Время работ | Примечание
1 | ТП-217 Т-2 | Текущий ремонт | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 08.50-14.30 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-217 Т-1 | Текущий ремонт | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 09.25-15.00 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | РП-4 МВ яч.№15 | Текущий ремонт | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 08.50-14.00
4 | РП-406 ф.4631 | Аварийные рем. работы | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 08.45-10.30 | Выход из строя КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-10
5 | ТП-4 ВН яч.№4 | Текущий ремонт | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 11.00-11.30
6 | ТП-6 Т-1 | Текущий ремонт | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 08.50-16.00 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-214 Т-1 | Текущий ремонт | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 09.00-12.00 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | ТП-214 Т-2 | Текущий ремонт | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 09.00-12.00 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-172 | Текущий ремонт | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 09.00-12.00
10 | ТП-236 | Текущий ремонт | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 09.00-12.00
11 | РП-402 ф.4628 | Аварийные рем. работы | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 22.20-00.30 | Выход из строя КЛ-6кВ от ТП-6 до ТП-9 (ветхость сетей)
12 | КТП-265 | Текущий ремонт | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 09.35-12.00
13 | ТП-110 | Текущий ремонт | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 09.00-15.00
14 | ТП-210 | Текущий ремонт | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 13.50-15.10
15 | РП-403 привод МВ яч.№11 | Текущий ремонт | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 09.00-16.00
16 | ТП-199 | Аварийные рем. работы | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 14.45-15.55 | Повреждение на ф.602 (ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети")
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27