## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" январь 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-6 Т-1 1с.ш. 6 и 0,4 кВ | Текущий ремонт | 13.01.2014/09.00ч. | 13.01.2014/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ТП-6 Т-2 2с.ш. 6 и 0,4 кВ | Текущий ремонт | 14.01.2014/09.20ч. | 14.01.2014/16.20ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ТП-5 Т-1 1с.ш. 6 и 0,4 кВ | Текущий ремонт | 15.01.2014/08.45ч. | 15.01.2014/16.30ч. | 465 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | ТП-5 Т-2 2с.ш. 6 и 0,4 кВ | Текущий ремонт | 16.01.2014/09.30ч. | 16.01.2014/16.30ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
5 | ВЛ-4615 ф. 4615 | Аварийные рем. работы | 24.01.2014/06.07ч. | 24.01.2014/06.53ч. | 46 | Срабатывание максимальной токовой защиты
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин