## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июнь 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-36 Т-2 | Текущий ремонт | 03.06.2013/10.00ч. | 03.06.2013/16.30ч. | 390 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-37 Т-1 | Текущий ремонт | 04.06.2013/10.00ч. | 04.06.2013/15.00ч. | 300 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | ф.3605 | Аварийные рем. Работы | 05.06.2013/08.10ч. | 05.06.2013/20.10ч. | 720 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
4 | ТП-24 | Аварийные рем. Работы | 06.06.2013/05.10ч. | 06.06.2013/05.50ч. | 40 | Отключился вводной МВ
5 | РП-6 Т-1 | Текущий ремонт | 06.06.2013/08.00ч. | 06.06.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | РП-6 Т-2 | Текущий ремонт | 07.06.2013/09.00ч. | 07.06.2013/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | ТП-1 Т-2 | Текущий ремонт | 10.06.2013/09.00ч. | 10.06.2013/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | ТП-1 Т-1 | Текущий ремонт | 11.06.2013/10.00ч. | 11.06.2013/16.00ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | ф. 1615 | Аварийные рем. Работы | 15.06.2013/23.00ч. | 15.06.2013/23.50ч. | 50
10 | ф. 1-04 | Аварийные рем. Работы | 17.06.2013/17.30ч. | 17.06.2013/18.35ч. | 65 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
11 | КТП-АСС | Текущий ремонт | 18.06.2013/09.00ч. | 18.06.2013/16.00ч. | 420
12 | ф. 620 | Аварийные рем. Работы | 21.06.2013/08.20ч. | 21.06.2013/08.30ч. | 10 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
13 | ф. 3675 | Аварийные рем. Работы | 28.06.2013/07.25ч. | 28.06.2013/09.25ч. | 120 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
14 | ф. 3678 | Аварийные рем. Работы | 29.06.2013/20.00ч. | 30.06.2013/04.00ч. | 480 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
15 | ф. 4615 | Аварийные рем. Работы | 29.06.2013/20.00ч. | 29.06.2013/23.10ч. | 190 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
16
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин