## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" ноябрь 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-213 Т-1 | Текущий ремонт | 06.11.2013/08.00ч. | 06.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ТП-213 Т-2 | Текущий ремонт | 07.11.2013/08.00ч. | 07.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ф. 3605 | Аварийные рем. работы | 08.11.2013/09.48ч. | 08.11.2013/10.38ч. | 50 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
4 | ТП-214 Т-1 | Текущий ремонт | 12.11.2013/08.00ч. | 12.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-214 Т-2 | Текущий ремонт | 13.11.2013/08.00ч. | 13.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-217 Т-1 | Текущий ремонт | 15.11.2013/08.00ч. | 15.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ф. 613 | Аварийные рем. работы | 17.11.2013/00.15ч. | 17.11.2013/01.45ч. | 90 | Выход из строя КЛ-6 кВ
8 | ТП-217 Т-2 | Текущий ремонт | 18.11.2013/08.00ч. | 18.11.2013/16.00ч. | 480 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ф. 1616 | Аварийные рем. работы | 18.11.2013/01.10ч. | 18.11.2013/01.30ч. | 20 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
10 | ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 18.11.2013/01.10ч. | 18.11.2013/07.50ч. | 400 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
11 | КТП-218 | Текущий ремонт | 19.11.2013/10.00ч. | 19.11.2013/14.00ч. | 240
12 | КТП-225 | Текущий ремонт | 21.11.2013/10.00ч. | 21.11.2013/14.00ч. | 240
13 | КТП-229 | Текущий ремонт | 25.11.2013/10.00ч. | 25.11.2013/15.00ч. | 300
14 | ГПП-3, ф.3678, ф.3675 | Аварийные рем. работы | 27.11.2013/08.00ч. | 27.11.2013/17.00ч. | 540 | Ремонтные работы на КЛ-6кВ
15 | КТП-192 | Текущий ремонт | 28.11.2013/10.00ч. | 28.11.2013/15.00ч. | 300
16 | РП-306 | Аварийные рем. работы | 28.11.2013/03.05ч. | 28.11.2013/05.00ч. | 115 | Механическое повреждение проводов ВЛ-0,4кВ
17 | ф. 103-05, ф. 1615 | Аварийные рем. работы | 29.10.2013/17.20ч. | 29.10.2013/17.32ч. | 12 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
18
19
20
21
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин