## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" февраль 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Время работ | Примечание
1 | РП-402 яч.№19 | Аварийные рем. Работы | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 10.05-10.25
2 | ТП-6А Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 09.20-15.00 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | ТП-6А Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 09.00-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
4 | РП-402 яч.№18 | Ремонт РЗАиУ | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 11.45-16.05 | Нагрузка на яч.№19 РП-402
5 | ТП-6Б Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 11.30-16.10 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | Демонтаж МВ яч.№7 РП-4 | Текущий ремонт | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 09.15-11.30
7 | РП-12 яч.№9 | Ремонт РЗАиУ | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 10.50-14.40 | Нагрузка на яч.№15 РП-12
8 | РП-406 яч.№13 | Текущий ремонт | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 09.20-15.00
9 | РП-12 СМВ-6 кВ | Аварийные рем. Работы | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 21.00-21.05
10 | ТП-6Б Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 09.30-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
11 | РП-406 яч.№13 | Ремонт РЗАиУ | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 15.00-16.30
12 | ВЛ-103-16 | Аварийные рем. Работы | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 11.00-13.00 | Вышел из строя КЛ-6 кВ ЗАО «Теплоизол»
13 | ТП-10А Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 09.30-16.00 | Перевод нагрузки на Т-2
14 | РП-406 яч.№13 | Монтаж в/в узла учета | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 10.15-12.30
15 | ТП-10А Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 13.25-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
16 | ТП-101 Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 09.05-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
17 | РП-12 яч.№15 | Ремонт РЗАиУ | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 10.00-15.30 | Нагрузка на яч.№9 РП-12
18 | ТП-101 Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 09.55-15.25 | Перевод нагрузки на Т-2
19 | ВЛ 3605 | Аварийные рем. Работы | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 08.20-10.55
20 | ТП-110 РУ-6 кВ | Монтаж в/в узла учета | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 10.00-14.30
21 | ТП-102 Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 09.40-16.00 | Перевод нагрузки на Т-2
22 | ТП-102 Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 09.00-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
23 | РП-103 яч.№14 | Ремонт РЗАиУ | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 09.20-16.30
24 | ТП-154 Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 08.45-16.00 | Перевод нагрузки на Т-2
25 | РП-103 яч.№18 | Текущий ремонт | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 09.00-14.00
26 | ТП-431 Т-1 | Испытание тр-ра | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 10.40-13.00
27 | ф.4631 от ГПП-4 | Аварийные рем. Работы | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 13.15-15.20 | Вышел из строя КЛ-6 кВ РП-402-ТП-431
28 | ТП-215 | Текущий ремонт | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 08.45-16.00
29 | ТП-193 | Текущий ремонт | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 09.00-16.00
30 | ТП-38 Т-1 | Текущий ремонт | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 09.30-16.30 | Перевод нагрузки на Т-2
31 | КТП-320 | Испытание тр-ра | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 10.00-17.00
32 | ТП-38 Т-2 | Текущий ремонт | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 09.10-16.00 | Перевод нагрузки на Т-1
33
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин