## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за апрель 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ВЛ-6кВ ф.103-05 | Повреждение | 01.04.2015/10.00ч. | 01.04.2015/11.30ч. | 90 | Неблагоприятные погодные условия
2 | РП-402 Т-2 | Текущий ремонт | 01.04.2015/09.20ч. | 01.04.2015/11.50ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | КТП-26 | Текущий ремонт | 02.04.2015/09.45ч. | 02.04.2015/11.45ч. | 120
4 | КЛ-6кВ ф.1637 | Повреждение | 07.04.2015/10.40ч. | 07.04.2015/11.24ч. | 44 | Механическое повреждение КЛ
5 | КЛ-6кВ ф. 5-05 | Повреждение | 08.04.2015/09.13ч. | 08.04.2015/10.09ч. | 56 | Механическое повреждение КЛ
6 | КТП-122 | Текущий ремонт | 14.04.2015/09.45ч. | 14.04.2015/16.00ч. | 375
7 | ВЛ-6кВ ф.103-05 | Повреждение | 15.04.2015/10.30ч. | 15.04.2015/14.45ч. | 255 | Механическое повреждение проводов ВЛ
8 | КЛ-6кВ ф.1-03 | Повреждение | 16.04.2015/07.35ч. | 16.04.2015/07.55ч. | 20 | Пробой изоляции КЛ
9 | КТП-Магнит | Текущий ремонт | 22.04.2015/11.00ч. | 22.04.2015/14.00ч. | 180
10 | ф.4628 | Повреждение | 22.04.2015/09.20ч. | 22.04.2015/10.25ч. | 65 | Пробой изоляции в ТП-9
11 | ТП-177 | Текущий ремонт | 23.04.2015/09.30ч. | 23.04.2015/11.45ч. | 135
12 | ф.3678 | Повреждение | 24.04.2015/11.20ч. | 24.04.2015/12.40ч. | 80 | Механическое повреждение проводов ВЛ
13 | ВЛ-6 кВ от РП-153 | Повреждение | 27.04.2015/15.50ч. | 27.04.2015/17.30ч. | 100 | Неблагоприятные погодные условия
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин