## План работ 2014
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» _____________В.А. Журин | [14 empty] | СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель главы администрации городского округа города Выкса _____________________Д.А. Скалкин
Измененный план работ МУП "Выксаэнерго" на 2014 год. Источник финансирования – амортизация, собственные средства предприятия. Затраты на выполнение работ - 10 247 889, 13 руб.
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение | Стоимость работ без НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Текущий ремонт подстанций на территории городского округа города Выкса | [14 empty] | За счет собственных средств | 140610.7 | bar: январь to декабрь
2 | Энергосбережени и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | Замена недогруженных силовых трансформаторов в подстанциях КТП-12 ТМ 630кВА; ТП-39 ТМ 320кВА; КТП-109 ТМ 250кВА; КТП-192 ТМ 400кВА; ТП-215 ТМ 400кВА; РП-306 ТМ 1000 кВА. | КТП-12 ТМГэ 250кВА,6/0,4, Д/У - 1шт.; ТП-39 ТМГэ 160кВА, 6/0,4, Д/У - 1шт.; КТП-109 ТМГ 63кВА, 6/0,4, Д/У - 1шт.; КТП-192 ТМГ 100кВА, 6/0,4, Д/У - 1шт.; ТП-215 ТМГэ 250кВА, 6/0,4, Д/У - 1шт.; РП-306 ТМГэ 400 кВА, 6/0,4, Д/У - 1шт. | Амортизационные отчисления | 835742.28 | bar: апрель to сентябрь
3 | Развитие территории городского округа города Выкса | [12 empty] | Строительство объектов электроэнергетики для технологического присоединения |  | - | 1091676.58 | bar: январь to декабрь
4 | Электроснабжение (6кВ) микрорайона Центральный г.Выкса, кабельные линии 6кВ от ЦРП-1 и от п/ст "Выкса" до пересечения улицы Кр.Зори и Островского г.Выкса. | [12 empty] | Прокладка КЛ-6кВ. | Кабель АВБбШнг 6 3х240 - 2150м.; плита для закрытия кабеля ПЗК -1980шт. | - | 3262004 | bar: октябрь to декабрь
5 | Монтаж двухцепной линии 6кВ от РП-404 до РП-403 ф.4615, 4618 (на МУП «Стоки») | [12 empty] | Монтаж траверс на опоры для двухцепной линии, монтаж провода СИП. | Провод СИП-3 1х70 - 24469м.; кабель АВБбШв 3х240 - 290м. | - | 3689957.92 | bar: июль to сентябрь
6 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение бензореза | Бензорез SHTIL | - | 72528.12 | bar: февраль
7 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение нагрузочного измерительного комплекта для ЭТЛ | РТ-2048-02 Комплект малогабаритный для испытания автоматических выключателей током до 2 кА | - | 68644.07 | bar: январь
8 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение передвижной электролаборатории. | Электролаборатория на базе автомобиля "Газель" (лизинг) | - | 666017.48 | bar: январь to май
9
| Итого | [15 empty] | 9686570.45
Ремонт воздушных линий 6кВ
1 | ВЛ-6кВ ф.2-03, отпаечная опора на КТП-86; ВЛ-10кВ ф.1003 - отпаечная опора на КТП-22; ВЛ-6кВ ф.3675 - реклоузер ; ВЛ-6кВ ф.603 - отпаечная опора на РП-403; | [12 empty] | Замена разъединителей на опорах ВЛ | РЛНД-6/630 - 4шт. | - | 41753.49 | bar: май to июнь
| Итого | [15 empty] | 41753.49
Расчистка трасс воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 | ВЛ-6кВ ф.3678 на КТП-10 п.Шиморское; ВЛ-0,4кВ м-н Приокский от ТП-75; ВЛ-0,4кВ п.Дружба от ТП-175. | [12 empty] | Расчистка трасс воздушных линий. | 500м.; 200м.; 250м. | - | 9354.15 | bar: апрель to август
| Итого | [15 empty] | 9354.15
Ремонт строительной части ТП,РП
1 | ТП - 90, 110, 214, 432 | [12 empty] | Наружная окраска стен | 400м² | - | 18073.32 | bar: май to июнь
2 | РУ-0,4кВ РП - 8, 103 | [12 empty] | Ремонт пола | 20м² | - | 13057.84 | bar: май to июнь
| Итого | [15 empty] | 31131.16
Замена узлов учета электроэнергии в ТП, РП
1 | Замена учетов электроэнергии | [12 empty] | Замена эл.счетчиков, трансформаторов тока. | 37шт. 162шт. | - | 338469.18 | bar: январь to декабрь
| Итого | [15 empty] | 338469.18
Итого: | [16 empty] | 10107278.43
Итого по плану работ: | [16 empty] | 10247889.13
Начальник ПО В.В.Рассадин
Главнй инженер А.А.Суслов