## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" апрель 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | РП-306 Т-1 | Текущий ремонт | 02.04.2014/09.00ч. | 02.04.2014/11.30ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | РП-306 Т-2 | Текущий ремонт | 03.04.2014/09.00ч. | 03.04.2014/15.00ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | РП-103 Т-1 | Текущий ремонт | 04.04.2014/09.00ч. | 04.04.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | КТП-115 | Текущий ремонт | 09.04.2014/10.05ч. | 09.04.2014/11.15ч. | 70
5 | ф.5-05 | Аварийные рем. работы | 09.04.2014/23.10ч. | 10.04.2014/02.40ч. | 210 | Неисправность КЛ-6 кВ ОАО "ВМЗ" от ТП-171 до ТП-155
6 | ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 12.04.2014/17.55ч. | 12.04.2014/20.05ч. | 130 | Неисправность эл.оборудования абонента
7 | ТП-119 | Текущий ремонт | 14.04.2014/09.20ч. | 14.04.2014/12.00ч. | 160
8 | ТП-122 | Текущий ремонт | 15.04.2014/09.35ч. | 15.04.2014/15.00ч. | 325
9 | РП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 16.04.2014/09.00ч. | 16.04.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 17.04.2014/09.50ч. | 17.04.2014/12.00ч. | 130 | Перевод нагрузки на Т-1
11 | ф. 103-05 | Аварийные рем. работы | 17.04.2014/08.30ч. | 17.04.2014/11.25ч. | 153 | Ошибочные действия персонала абонентской ТП
12 | РП-103 Т-2 | Текущий ремонт | 18.04.2014/09.00ч. | 18.04.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | РП-12 Т-1 | Текущий ремонт | 21.04.2014/09.00ч. | 21.04.2014/11.40ч. | 160 | Перевод нагрузки на Т-2
14 | РП-12 Т-2 | Текущий ремонт | 22.04.2014/09.00ч. | 22.04.2014/11.40ч. | 160 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | ф. 613 | Аварийные рем. работы | 22.04.2014/11.55ч. | 22.04.2014/14.00ч. | 125 | Механическое повреждение КЛ-6кВ
16 | ф.620, ф.1-04 | Аварийные рем. работы | 22.04.2014/12.00ч. | 22.04.2014/14.20ч. | 140 | Ремонт СР в РУ-6кВ РП-5
17 | КТП-320 | Аварийные рем. работы | 25.04.2014/11.55ч. | 25.04.2014/14.55ч. | 180 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
18 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 25.04.2014/12.30ч. | 25.04.2014/15.17ч. | 307 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
19 | ф. 1-04 | Аварийные рем. работы | 29.04.2014/22.40ч. | 30.04.2014/00.40ч. | 120 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
20
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин