## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" май 2014г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 103-05 | Аварийные рем. Работы | 02.05.2014/15.50ч. | 02.05.2014/16.19ч. | 29 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
2 | ф. 3678 | Аварийные рем. Работы | 02.05.2014/16.30ч. | 02.05.2014/16.52ч. | 22 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
3 | РП-5 яч.№9 МВ | Текущий ремонт | 05.05.2014/10.00ч. | 05.05.2014/15.30ч. | 330
4 | ф. 3675 | Аварийные рем. Работы | 10.05.2014/21.40ч. | 10.05.2014/23.29ч. | 109 | Повреждение КЛ-6кВ ф.3675
5 | РП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 12.05.2014/09.00ч. | 12.05.2014/11.30ч. | 150 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | ф. 603 | Аварийные рем. Работы | 12.05.2014/15.15ч. | 12.05.2014/17.10ч. | 115 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-212-ТП-213
7 | ф. 8-05 | Аварийные рем. Работы | 12.05.2014/20.15ч. | 12.05.2014/20.36ч. | 21 | Неисправность эл.оборудования КТП-237
8 | РП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 13.05.2014/09.00ч. | 13.05.2014/16.00ч. | 420 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-2 Т-1 | Текущий ремонт | 14.05.2014/09.00ч. | 14.05.2014/12.00ч. | 180 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | ТП-172,188,178 | Аварийные рем. Работы | 14.05.2014/11.07ч. | 14.05.2014/11.59ч. | 52 | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-178-ТП-188
11 | ТП-2 Т-2 | Текущий ремонт | 15.05.2014/09.55ч. | 15.05.2014/11.40ч. | 105 | Перевод нагрузки на Т-1
12 | ТП-178 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 16.05.2014/09.00ч. | 16.05.2014/12.00ч. | 180
13 | ф. 4628 | Аварийные рем. Работы | 21.05.2014/05.15ч. | 21.05.2014/06.25ч. | 70 | Повреждение КЛ-6кВ РП-4-ТП-7
14 | ТП-8Ш | Текущий ремонт | 22.05.2014/09.00ч. | 22.05.2014/10.25ч. | 85
15 | ТП-102 | Аварийные рем. Работы | 23.05.2014/15.00ч. | 23.05.2014/15.30ч. | 30 | Повреждение КЛ-6кВ РП-103-ТП-102
16 | ТП-39 | Текущий ремонт | 26.05.2014/09.00ч. | 26.05.2014/12.00ч. | 180
17 | КТП-40 | Текущий ремонт | 27.05.2014/10.15ч. | 27.05.2014/12.00ч. | 105
18
19
20
21
22
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин