## 2012г.
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Первый зам. главы Директор Глава администрации администрации МУП "Выксаэнерго" городского округа городского округа г. Выкса г. Выкса _____________Беспалов В.В. _____________Журин В.А. ____________Раев И.Л.
Производственная программа МУП «Выксаэнерго» на 2012г. Разработана с целью повышения качества предоставления услуг по передаче электрической энергии (мощности), энергосбережения и энергоэффективности. Программа направлена на развитие электрических сетей городского округа г. Выкса посредством обновления объектов электроэнергетики, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Выксаэнерго». Затраты на выполнение производственной программы - 11938483,26 руб. Источники финансирования производственной программы: амортизация - 11929000 руб., собственные средства предприятия - 9483,26 руб.
11940665,36руб. -было
№ п.п. | Объект, место расположения | Объем работ | Материал, количество | Сроки исполнения | Общая стоимость работ, руб. | В т.ч. стоимость материалов, руб. | Результат выполнения
Раздел 1. Н О В О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
1.1. | МУП "Выксаэнерго" | Проведение III этапа энергоаудита в области энергосбережения и энергоэффективности объектов МУП «Выксаэнерго» (ФЗ от 23.11.09г. №261-ФЗ) | - | Январь, Февраль 2012г. | 407143 | 407143 | 407143 | 407143
1.2. | Монтаж ВЛИ-6кВ до КТП ул. Ленинградская (отпайка от ф. 10305) | Монтаж СИП1х50, установка ж/б опор - 3шт | СИП 1х50 - 450м, стойка ж/б СВ-10,5 - 4шт | Май 2012г. | 98280.17 | 98280.17 | 98280.17 | 98280.17
1.3. | Установка КТП-400 ул.Ленинградская | Установка КТП 6/0,4 400кВА с тр-ром ТМГ 12 400кВА - 1шт | КТПН 400/6/0,4кВ тр-р ТМГ-12 400/6/0,4кВ – 1шт.; ж/б блоки – 4шт. | Май 2012г. | 586143.37 | 586143.37 | 586143.37 | 586143.37
1.4.. | Установка КТП м-н Западный | Установка КТП 6/0,4 400кВА с тр-ром ТМГ 12 400кВА - 1шт. | КТПН 400/6/0,4кВ тр-р ТМГ-12 400/6/0,4кВ – 1шт.; ж/б блоки – 4шт. Прибор Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000. | Май 2012г. | 586143.37 | 586143.37 | 586143.37 | 586143.37
1.5. | Монтаж ВЛИ-6кВ до КТП м-н Западный (отпайка от ВЛ-6кВ РП-153 ) | Монтаж СИП1х50, установка ж/б опор - 6шт | СИП 1х50 - 1000м, стойка ж/б СВ-10,5 - 7шт | Май 2012г. | 188840.67 | 188840.67 | 188840.67 | 188840.67
1.6. | Установка КТП; монтаж ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-6кВ р-он ул.Челюскина, г.Выкса | Установка КТП 6/0,4 250кВА с тр-ром ТМГ 12 250кВА - 1шт., монтаж провода СИП 3х50+1х54,5+1х16, провода АС-50, установка ж/б опор 0,4, 6кВ | КТПН 250/6/0,4кВ тр-р ТМГ-12 250/6/0,4кВ – 1шт.; ж/б блоки – 4шт.; провод СИП 3х50+1х54,5+1х16 - 1150м.; АС-50 - 60м.; ж/б СВ-95 - 31 шт.; ж/б СВ-110 - 1шт. | Июль 2012г. | 1038524.24 | 1023144.7 | 1023144.7 | 1023144.7
1.6.
1.7. | Внешние электрические сети 6кВ | Прокладка 2КЛ-6кВ от ГПП-4 до РП-402 | - | Июль, Август 2012г. | 1378003.07 | 1020157.11 | 1020157.11 | 1378003.07 | 1378003.07
1.8. | МУП "Выксаэнерго" | Приобретение прибора измерения показателей качества электрической энергии | Прибор Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000 | Август 2012г. | 188210 |  |  | 188210
1.9. | МУП "Выксаэнерго" | Приобретение передвижной электролаборатории | Электролаборатория на базе автомобиля "Газель" (лизинг) | III квартал 2012г. | 1300000 |  |  | 1300000 | 348068.41 | на 2013г. | РП-406 г. Выкса, р-н ст "Выкса Промышленная" | замена МВ на ВВ | ВВ/ТЕL-10-20-1000 - 1шт | Сентябрь 2012г. | 348068.41
1300000
5755908.35
2012-09-01
| Итого по I разделу |  |  |  | 5771287.89 |  |  | 5755908.35
Раздел II. К А П И Т А Л Ь Н Ы Й Р Е М О Н Т
2.1.
2.1. | КТП-111 6/0,4кВ 250кВА, ул.Шлаковая, г. Выкса | Замена КТП-111. | КТПН 250/6/0,4кВ тр-р ТМГ12 250/6/0,4кВ – 1шт.; ж/б блоки – 4шт. | Июнь 2012г. | 414763.46 | 414763.46 | 414763.46 | 414763.46
2.2. | Замена ВЛ-0,4кВ от КТП-111 до ж/д по ул.Почтовая, г.Выкса | Замена провода 4А-35 на СИП 4х50 , опор деревянных на ж/б | СИП 4х50 - 300м, опоры ж/б - 6шт.(из них 2шт - с укосом) | Июнь 2012г. | 132317.36 | 132316.36 | 132316.36 | 132316.36
2.3. | ВЛ-0,4кВ п.Шиморское | Замена деревянных опор ВЛ-0,4кВ на ж/б, замена провода 4А-70, 3А50+2А35 на СИП 3х70+1х70+1х16 и СИП 2х16 от ТП-4 по ул.Калинина п.Шиморское | Стойка ж/б СВ-95 - 130шт.; СИП 3х70+1х70+1х16 -5400м; СИП 2х16-4300м. | Июнь-Август 2012г. | 3034511.11 | 3034511.11 | 3034511.11 | 3034511.11
2.4. | Капитальный ремонт отпайки на КТП п.Внутренний от ВЛ-10кВ ф.1013(ННЭ) от п/ст. Сноведь | Замена деревянных опор на ж/бетонные, замена провода на АС-35 | Стойка ж/б СВ-10,5 - 34шт, провод АС-35 - 7000м | Июль- Август 2012г. | 665255.01 | 665255.01 | 665255.01 | 665255.01
2.5. | ВЛ-0,4кВ п.Шиморское | Замена деревянных опор ВЛ-0,4кВ на ж/б, замена провода 4А-70, 3А50+2А35 на СИП 3х50+1х54,6+1х16 и СИП 2х16 на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 п.Северный п.Шиморское | Стойка СВ-95 - 10шт.; СИП 3х50+1х54,6+1х16-320м; СИП 2х16-170.м. | Август 2012г. | 168621.12 | 168621.12 | 168621.12 | 168621.12
2.6. | РП-8 6/0,4кВ 2х400кВА п.Дружба | РП-8 - замена трансформатора ТМ-400кВА 10кВ на ТМГ-400кВА 6кВ. | Тр-р ТМГ12 400/6/0,4кВ – 1шт. | Сетябрь 2012г. | 262348.62 | 262348.62 | 262348.62 | 262348.62
2.7. | РП-402 г. Выкса, р-он АЗС | Замена ТМ-560 на ТМГ12 6/0,4кВ 630кВА | тр-р ТМГ12 630/6/0,4кВ – 1шт.; | Сентябрь 2012г. | 378834.27 | 378834.27 | 378834.27 | 378834.27
2.8. | ВЛ-6кВ на КТП-10 п.Шиморское (отпайка от ф.3678) | Замена деревянных опор на ж/б на ВЛ-6кВ (отпайка от ф.3678) к КТП-10 п.Шиморское | Стойка ж/б СВ-10,5 - 14шт. СИП 3 1х50 -1800м; | Сентябрь 2012г. | 311281.74 | 311281.74 | 311281.74 | 311281.74
2.9. | РП-404 Досчатинское шоссе, БОС-1 8-я насосная | Замена МВ на ВВ | ВВ/ТЕL-10-20-1000 - 1шт | Октябрь 2012г. | 348068.41 | 348068.41 | 348068.41 | 348068.41
2.8.
2.9.
2.10. | ВЛ-0,4кВ от РП-103, ул.1Мая, г.Выкса. | Замена деревянной опоры ВЛ-0,4кВ на ж/б; замена провода 4А-25 на СИП 4х50. | Стойка СВ-95 - 2шт.; СИП 4х50-350м. | Октябрь 2012г. | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360
2.11. | ТП-37 6/0,4кВ 2х630кВА г. Выкса, м-н Центральный | ТП-37 - замена трансформатора Т-1 ТМ-630кВА 10кВ на ТМГ-630кВА 6кВ. | тр-р ТМГ12 630/6/0,4кВ – 1шт.; | Ноябрь 2012г. | 378834.27 | 378834.27 | 378834.27 | 378834.27
| Итого по разделу II |  |  |  | 6167195.37 | 6167194.37 | 6167194.37 | 6167194.37
| ВСЕГО |  |  |  | 11938483.26 |  |  | 11923102.72
Главный инженер МУП «Выксаэнерго» Суслов А.А.
Начальник ПО МУП «Выксаэнерго» Рассадин В.В.
Начальник управления ЖКХ администрации городского округа г. Выкса Скалкин Д.А.