## окончательный
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» _____________В.А. Журин
План работ МУП "Выксаэнерго" на 2015 год.
№ пп | Объект | период выполнения | [14 empty] | Объем работ | Материал, количество | источник финансирования | Стоимость работ без НДС, руб
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Текущий, капитальный, ремонты электрооборудования(график ППР) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Правила обслуживания электрических сетей и п/ст |  | за счет услуг по передаче | 1500000
2 | Развитие территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Подключение заявителей, с учетом строительства объектов электроэнергетики | 134 заявителя | за счет услуг по технологическому присоединению | 1500000
3 | 2: КЛ-6кВ ф.4628, 4631 от РП-406 до РП-12; период выполнения май 7: Х; период выполнения июнь 8: Х; период выполнения июль 9: Х; период выполнения декабрь 15: Монтаж КЛ-6кВ; период выполнения декабрь 16: Кабель АВБбШв-6 3х240 -2х3500м; период выполнения декабрь 17: амортизация; период выполнения декабрь 18: 7596288.94
4 | 2: Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Кирова, Л.Толстого, Мичурина, п.Шиморское; период выполнения июнь 8: Х; период выполнения июль 9: Х; период выполнения декабрь 15: Монтаж КТП 6/0,4кВ; монтаж ж/б опор 6кВ; монтаж провода СИП 6кВ; монтаж ж/б опор 0,4кВ; монтаж провода СИП 0,4кВ.; период выполнения декабрь 16: КТП 6/04кВ 250кВА - 1шт.; тр-р ТМГ12 250/6/0,4кВ - 1шт.; СИП-3 1х35 - 2100м.; СИП-2-3х50+1х54,6+1х16 - 2600м.; СИП-4- 4х16 - 600м.; СИП-4- 2х16 - 3300м.; ж/б стойки СВ-110 - 18шт.; ж/б стойки СВ-95 - 62шт.; период выполнения декабрь 17: амортизация; период выполнения декабрь 18: 2475220.5
5 | МУП "Выксаэнерго" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Приобретение оргтехники | Процессор для компьютера - 6шт. | за счет услуг по передаче | 100000
6 | 2: Модернизация ВЛ-0,4кВ Молодежный-3; период выполнения август 10: Х; период выполнения декабрь 15: Монтаж провода СИП 0,4кВ; период выполнения декабрь 16: СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 - 1600м.; СИП-4 4х16 - 720м.; СИП-4 2х16 - 540м.; эл.счетчик 220В - 18шт.; эл.счетчик 380В - 24шт.; период выполнения декабрь 17: амортизация; период выполнения декабрь 18: 637036.67
6 | bar: период выполнения декабрь 16; период выполнения декабрь 18
7 | 2: ** Прокладка КЛ 6 кВ от п/ст Выкса до пересечения ул.Кр.Зори и Островского; период выполнения декабрь 15: Прокладка КЛ 6 кВ, прокол дорог; период выполнения декабрь 16: кабель АВБбШнг 6 3*240-2150 м; плита для КЛ - ПЗК-1980 шт.; период выполнения декабрь 17: амортизация; период выполнения декабрь 18: 3262004
| ИТОГО | [18 empty] | 17070550.11
** Строительство объекта начато в 4 квартале 2014 года.
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов Начальник ПО МУП "Выксаэнерго" В.В. Рассадин

## Лист3
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» _____________Суслов А.А. | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» _____________Журин В.А.
Проект плана работ МУП "Выксаэнерго" на 2013 - 2015 годы.
2013 год
№ пп |  | Объект | Вид планируемого ремонта | [14 empty] | Объем работ | Материал, количество | Выполнение | Стоимость работ без НДС, руб
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | Текущий ремонт подстанций на территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | За счет собственных средств | 1174879
2 |  | 2: РП-5; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
3 |  | 2: РП-6; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: РПС-2/1Л (250А) - 2шт., РПС-4/1П (250А) - 1шт., Р103У3 (1000А) - 1шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 23080
4 |  | 2: РП-6а; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
5 |  | 2: РП-12; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
6 |  | 2: РП-103; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
7 |  | 2: РП-306; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
8 |  | 2: РП-402; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-6кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: ШР (РВФЗ 10/630) - 1шт., ЛР (РВЗ 10/630) - 1шт., Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10-20-1000- 1шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 283986
9 |  | 2: РП-403; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
10 |  | 2: РП-404; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
11 |  | 2: РП-406; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-6кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: СР (РВ-10/630) - 2шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 22705
12 |  | 2: РП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х
13 |  | 2: ЦРП-1; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
14 |  | 2: РП-2; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
15 |  | 2: РП-8; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
16 |  | 2: РП-9 (с встроенной ТП-245); Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
17 |  | 2: БКТП-1 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
18 |  | 2: ТП-2 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
19 |  | 2: ТП-3 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
20 |  | 2: ТП-4; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
21 |  | 2: ТП-4 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
22 |  | 2: ТП-5; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
23 |  | 2: ТП-5 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
24 |  | 2: ТП-6; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
25 |  | 2: ТП-6 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
26 |  | 2: ТП-6а; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
27 |  | 2: ТП-6б; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
28 |  | 2: ТП-7; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
29 |  | 2: ТП-7 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
30 |  | 2: ТП-8 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
31 |  | 2: ТП-8 (244); Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
32 |  | 2: ТП-9; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
33 |  | 2: КТП-9 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
34 |  | 2: ТП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
35 |  | 2: ТП-10А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: РПС-2/1Л (250А) - 4шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 13865
36 |  | 2: КТП-10 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
37 |  | 2: КТП-12 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
38 |  | 2: ТП-23; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х
39 |  | 2: ТП 24; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
40 |  | 2: ТП-32; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
41 |  | 2: КТП-33; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
42 |  | 2: ТП-34; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
43 |  | 2: ТП-35; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: РПС-2/1Л (250А) - 4шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 13865
44 |  | 2: ТП-36; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
45 |  | 2: ТП-37; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
46 |  | 2: ТП-38; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
47 |  | 2: ТП-39; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
48 |  | 2: КТП-039; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
49 |  | 2: КТП-40; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
50 |  | 2: КТП-42; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
51 |  | 2: ТП-43; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
52 |  | 2: ТП-75; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
53 |  | 2: КТП-78; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
54 |  | 2: КТП-86; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
55 |  | 2: ТП-90; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
56 |  | 2: КТП-98; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
57 |  | 2: КТП-100; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
58 |  | 2: ТП-101; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
59 |  | 2: ТП-102; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
60 |  | 2: КТП-103; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
61 |  | 2: КТП-104; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
62 |  | 2: КТП-106; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
63 |  | 2: КТП-109; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
64 |  | 2: ТП-110; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
65 |  | 2: КТП-111; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
66 |  | 2: КТП-113; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
67 |  | 2: КТП-114; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
68 |  | 2: КТП-115; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
69 |  | 2: ТП-119; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
70 |  | 2: КТП-122; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
71 |  | 2: ТП-130; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
72 |  | 2: КТП-131; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
73 |  | 2: ТП -136; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
74 |  | 2: КТП-138; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
75 |  | 2: ТП-140; Вид планируемого ремонта март 5: Х
76 |  | 2: ТП-140А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
77 |  | 2: ТП-143; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт ячеек в РУ-0,4кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: РПС-2/1П (250А) - 11шт., Р63У3(630А) - 1шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 45239
78 |  | 2: ТП-144 (III С.Ш.); Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
79 |  | 2: ТП-145; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
80 |  | 2: КТП-148; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
81 |  | 2: ТП-150; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
82 |  | 2: ТП-152; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
83 |  | 2: ТП-154; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
84 |  | 2: ЗТП-155; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
85 |  | 2: ЗТП-156; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
86 |  | 2: ЗТП-171; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
87 |  | 2: ТП -172; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
88 |  | 2: КТП-173; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
89 |  | 2: ТП-175; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
90 |  | 2: КТП-176; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
91 |  | 2: ТП-178; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
92 |  | 2: ТП-180; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
93 | З | 2: ТП-186; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
94 |  | 2: ТП-188; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
95 |  | 2: КТП-192; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
96 |  | 2: ТП-193; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
97 |  | 2: КТП-196; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
98 |  | 2: ТП-197; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
99 |  | 2: ТП-199; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
100 |  | 2: ТП-206; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
101 |  | 2: КТП-210; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
102 |  | 2: ТП-212; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
103 |  | 2: ТП-213; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
104 |  | 2: ТП-214; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
105 |  | 2: ТП-215; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
106 |  | 2: ТП-217; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
107 |  | 2: КТП-218; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
108 |  | 2: КТП-225; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
109 |  | 2: КТП-229; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
110 |  | 2: КТП-236; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
111 |  | 2: КТП-237; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
112 |  | 2: ТП-238; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
113 |  | 2: ТП-245; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
114 |  | 2: КТП-265; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
115 |  | 2: КТП-270; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
116 |  | 2: КТП-320; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
117 |  | 2: КТП-427; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
118 |  | 2: КТП-426; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
119 |  | 2: КТП-428; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
120 |  | 2: ТП-431; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
121 |  | 2: ТП-432; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
122 |  | 2: ТП-433; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
-
1 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
|  | ТП, РП | [15 empty] | Доливка в электрооборудование трансформаторного масла | Масло трансформаторное - 1500кг. | - | 109031
|  | ИТОГО | [18 empty] | 1686650
[20 empty] | - | 3373300
-
-
-
|  | Вид планируемого ремонта декабрь 18: 6746600 | КТП-86
1 |  | 2: Электроснабжение (6кВ) микрорайонов Жуковского, Юбилейный г.Выкса, кабельные линии 6кВ от РП-402 (мкр-н Мотмос) до РП-406 (ж.д. станция "Выкса-Промышленная").; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Прокладка КЛ-6кВ.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Кабель АвБбШв 6 3х240 - 560м.;; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Амортизационные отчисления; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 680551
2 |  | 2: Строительство ВЛ-6/0,4кВ, КТП по ул.Конышева, Затонская, п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Монтаж КТП 6/0,4; установка ж/б опор 6кВ;; Вид планируемого ремонта декабрь 16: КТПН 160/6/0,4кВ - 1шт.; тр-р ТМГ12 160/6/0,4кВ - 1шт.; провод СИП-3 1х50 - 1650м.; ж/б стойки СВ-110 - 16 шт.; ж/б стойки СВ-95 - 70 шт.;провод СИП 3х50+1х54,5+1х16 - 2700м.; провод СИП 4х16 - 1200м.; провод СИП 2х16 - 2500м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 2593140
3 |  | Развитие территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Строительство объектов электроэнергетики для технологического присоединения |  | - | 2700000
4 |  | 2: Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ п.Шиморское; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена не изолированного провода ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-4 по ул.Калинина п.Шиморское на СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Стойка СВ-95 - 2шт.; провод СИП 3х50+1х54,6+1х16- 1000м; провод СИП 4х16 - 200м.; провод СИП 2х16 - 600м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 203980
5 |  | 2: Электроснабжение (6кВ) микрорайона Центральный г.Выкса, кабельные линии 6кВ от ЦРП-1 и от п/ст "Выкса" до пересечения улицы Кр.Зори и Островского г.Выкса.; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Прокладка КЛ-6кВ.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Кабель АВБбШнг 6 3х240 - 2150м.; плита для закрытия кабеля ПЗК -1980шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 3262004
6 |  | 2: Энергосбережение; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Монтаж коммерческого узла учета 6кВ на ОАО "Выксалес" ВЛ-6кВ ф.103-05, 103-16; Вид планируемого ремонта декабрь 16: ПКУЭ-6 (трансф. тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 100/5 У2 - 2шт., трансф. напряжения 3НОЛ.06-6У3 - 3шт.); Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 325384
7 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Проведение поверки приборов; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Прибор Энергомонитор 3.3Т, Парма ВАФ-А; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 30000
8 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение телефонного записывающего устройства для диспечерской ОВБ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Записывающее двухканальное устройство "Спрут-7 Информ"; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 30000
9 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение прибора измерения показателей качества электрической энергии; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Прибор Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 188210
10 |  | МУП "Выксаэнерго" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение передвижной электролаборатории. | Электролаборатория на базе автомобиля "Газель" (лизинг) | - | 1800000
11 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение автомобиля для оперативно-выездной бригады.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Автомобиль Соболь ГАЗ 27527-298; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 600000
12 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение оргтехники; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 52000
13 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение сканера; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Сканер HP ScanJet Professional 3001; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 20000
14 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение цифрового фотоаппарата; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Фотоаппарат Canon PowerShot SX260HS; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 12000
|  | ИТОГО | [18 empty] | 12906334
-
Воздушные линии 6кВ
1 |  | 2: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10305; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Воздушные линии 0,4кВ
1 |  | 2: ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, г.Выкса от КТП-173; Вид планируемого ремонта август 10: т; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Ремонт воздушных линий 6кВ
1 |  | 2: ВЛ-6кВ - ф.3678 от ТП-4 до оп.№168 ф.3675 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена деревянных опор на ж/б;; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Ж\б стойка СВ 110 - 27шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Амортизационные отчисления; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 441065
2 |  | 2: ВЛ-6кВ ф.636 отпаечная опора на КТП-210; ВЛ-6кВ ф.7-15 отпаечная опора на КТП-218; ВЛ-6кВ ф.3678 отпаечная опора на ШРСЗ ; ВЛ-6кВ ф.2-03 отпаечная опора на КТП-225;; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена разъединителей на опорах ВЛ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: РЛНД-6/630 - 4шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 39443
|  | ИТОГО | [18 empty] | 39443
Расчистка трасс воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 |  | 2: ВЛ-6кВ - ф.103-06, 103-16 ул.Шлаковая, г.Выкса; ВЛ-6кВ - ф.4615 Досчатинское шоссе, г.Выкса; ВЛ-0,4кВ - ул.Затонская от ТП-6, ул.Конышева от ТП-2,5, ул.Н.Андреевой от ТП-3,7 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Расчистка трасс воздушных линий.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 500м.; 1500м.; 3000м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 11425
1 |  | 2: ВЛ-6кВ - ф.103-06, 103-16 ул.Шлаковая, г.Выкса; ВЛ-6кВ - ф.4615 Досчатинское шоссе, г.Выкса; ВЛ-0,4кВ - ул.Затонская от ТП-6, ул.Конышева от ТП-2,5, ул.Н.Андреевой от ТП-3,7 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Расчистка трасс воздушных линий.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 500м.; 1500м.; 3000м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 11425
|  | ИТОГО | [18 empty] | 11426
[18 empty] | - |  | - | 11427
[18 empty] | - |  | - | 11428
[18 empty] | - |  | - | 11429
[18 empty] | - |  |  | 11425
Замена узлов учета электроэнергии в ТП, РП
1 |  | Замена учетев электроэнергии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Замена эл.счетчиков, трансформаторов тока. | 90шт. 172шт. | За счет собственных средств | 521580
|  | ИТОГО | [18 empty] | 521580
Ремонт строительной части ТП,РП
1 |  | 2: ТП-2(Ш), 3(Ш), 4(Ш), 5(Ш), 6(Ш), 7(Ш), 8(Ш), 245, 175, 214, 119; РП -8, 10.; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Наружная окраска стен; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 1010м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 40775
2 |  | 2: ТП - 433, 39, 119, 43, 171, 143; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт кровли; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 171м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 163582
3 |  | 2: РП-103 РУ-0,4кВ; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт пола; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 10м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 7249
4 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
5 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
6 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
-
|  | ИТОГО | [18 empty] | 211606
|  | ВСЕГО | [18 empty] | 14865267
2014 год
№ пп |  | 2: Объект; Вид планируемого ремонта январь 3: Вид планируемого ремонта; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Объем работ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Материал, количество; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Выполнение; Вид планируемого ремонта декабрь 18: Стоимость работ без НДС, руб
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | Текущий ремонт подстанций на территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | За счет собственных средств
2 |  | 2: РП-5; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
3 |  | 2: РП-6; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
4 |  | 2: РП-6а; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
5 |  | 2: РП-12; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
6 |  | 2: РП-103; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
7 |  | 2: РП-306; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
8 |  | 2: РП-402; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
9 |  | 2: РП-403; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
10 |  | 2: РП-404; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
11 |  | 2: РП-406; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
12 |  | 2: РП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х
13 |  | 2: ЦРП-1; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
14 |  | 2: РП-2; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
15 |  | 2: РП-8; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
16 |  | 2: РП-9 (с встроенной ТП-245); Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
17 |  | 2: БКТП-1 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
18 |  | 2: ТП-2 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
19 |  | 2: ТП-3 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
20 |  | 2: ТП-4; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
21 |  | 2: ТП-4 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
22 |  | 2: ТП-5; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
23 |  | 2: ТП-5 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
24 |  | 2: ТП-6; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
25 |  | 2: ТП-6 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
26 |  | 2: ТП-6а; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
27 |  | 2: ТП-6б; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
28 |  | 2: ТП-7; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
29 |  | 2: ТП-7 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
30 |  | 2: ТП-8 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
31 |  | 2: ТП-8 (244); Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
32 |  | 2: ТП-9; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
33 |  | 2: КТП-9 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
34 |  | 2: ТП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
35 |  | 2: ТП-10А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
36 |  | 2: КТП-10 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
37 |  | 2: КТП-12 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
38 |  | 2: ТП-23; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х
39 |  | 2: ТП 24; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
40 |  | 2: ТП-32; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
41 |  | 2: КТП-33; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
42 |  | 2: ТП-34; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
43 |  | 2: ТП-35; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
44 |  | 2: ТП-36; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
45 |  | 2: ТП-37; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
46 |  | 2: ТП-38; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
47 |  | 2: ТП-39; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
48 |  | 2: КТП-039; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
49 |  | 2: КТП-40; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
50 |  | 2: КТП-42; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
51 |  | 2: ТП-43; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
52 |  | 2: ТП-75; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
53 |  | 2: КТП-78; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
54 |  | 2: КТП-86; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
55 |  | 2: ТП-90; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
56 |  | 2: КТП-98; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
57 |  | 2: КТП-100; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
58 |  | 2: ТП-101; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
59 |  | 2: ТП-102; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
60 |  | 2: КТП-103; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
61 |  | 2: КТП-104; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
62 |  | 2: КТП-106; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
63 |  | 2: КТП-109; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
64 |  | 2: ТП-110; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
65 |  | 2: КТП-111; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
66 |  | 2: КТП-113; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
67 |  | 2: КТП-114; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
68 |  | 2: КТП-115; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
69 |  | 2: ТП-119; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
70 |  | 2: КТП-122; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
71 |  | 2: ТП-130; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
72 |  | 2: КТП-131; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
73 |  | 2: ТП -136; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
74 |  | 2: КТП-138; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
75 |  | 2: ТП-140; Вид планируемого ремонта март 5: Х
76 |  | 2: ТП-140А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
77 |  | 2: ТП-143; Вид планируемого ремонта август 10: Х
78 |  | 2: ТП-144 (III С.Ш.); Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
79 |  | 2: ТП-145; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
80 |  | 2: КТП-148; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
81 |  | 2: ТП-150; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
82 |  | 2: ТП-152; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
83 |  | 2: ТП-154; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
84 |  | 2: ЗТП-155; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
85 |  | 2: ЗТП-156; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
86 |  | 2: ЗТП-171; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
87 |  | 2: ТП -172; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
88 |  | 2: КТП-173; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
89 |  | 2: ТП-175; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
90 |  | 2: КТП-176; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
91 |  | 2: ТП-178; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
92 |  | 2: ТП-180; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
93 | З | 2: ТП-186; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
94 |  | 2: ТП-188; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
95 |  | 2: КТП-192; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
96 |  | 2: ТП-193; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
97 |  | 2: КТП-196; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
98 |  | 2: ТП-197; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
99 |  | 2: ТП-199; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
100 |  | 2: ТП-206; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
101 |  | 2: КТП-210; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
102 |  | 2: ТП-212; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
103 |  | 2: ТП-213; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
104 |  | 2: ТП-214; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
105 |  | 2: ТП-215; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
106 |  | 2: ТП-217; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
107 |  | 2: КТП-218; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
108 |  | 2: КТП-225; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
109 |  | 2: КТП-229; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
110 |  | 2: КТП-236; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
111 |  | 2: КТП-237; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
112 |  | 2: ТП-238; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
113 |  | 2: ТП-245; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
114 |  | 2: КТП-265; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
115 |  | 2: КТП-270; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
116 |  | 2: КТП-320; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
117 |  | 2: КТП-427; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
118 |  | 2: КТП-426; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
119 |  | 2: КТП-428; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
120 |  | 2: ТП-431; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
121 |  | 2: ТП-432; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
122 |  | 2: ТП-433; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
123 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
1 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
1 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
2 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
3 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
4 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
5 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
|  | ТП, РП | [15 empty] | Доливка в электрооборудование трансформаторного масла
|  |  | т | [16 empty] | - | 109031
109031
[20 empty] | - | 109031
ИТОГО
1 |  | 2: Электроснабжение (6кВ) микрорайонов Жуковского, Юбилейный г.Выкса, кабельные линии 6кВ от РП-12 до ТП-6(м-н Жуковского).; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Прокладка КЛ-6кВ.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Амортизационные отчисления
|  | Развитие территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Строительство объектов электроэнергетики для технологического присоединения |  | -
2 |  | 2: Строительство ВЛ-6/0,4кВ, КТП по ул.Затонская, п.Шиморское; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Установка двух КТП 6/0,4кВ; установка ж/б опор 6кВ; монтаж провода СИП-3-50; монтаж ж/б опор; монтаж СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
3 |  | 2: Строительство ВЛ-6/0,4кВ, КТП по ул.Советская, п.Шиморское; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Установка двух КТП 6/0,4кВ; установка ж/б опор 6кВ; монтаж провода СИП-3-50; монтаж ж/б опор; монтаж СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
4 |  | 2: Монтж двухцепной линии 6кВ от РП-404 до РП-403 ф.4615, 4618 (на МУП «Стоки»); Вид планируемого ремонта декабрь 15: Монтаж траверс на опоры для двухцепной линии, монтаж провода СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
5 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение отбойного молотка; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
6 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение сверлильного станка; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
7 |  | 2: РП-8 РУ-6кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена МВ на ВВ.
8 |  | 2: МУП "Выксаэнерго"; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Приобретение нагрузочного измерительного комплекта для ЭТЛ
ИТОГО
-
Воздушные линии 6кВ
1 |  | 2: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10305; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Воздушные линии 0,4кВ
1 |  | 2: ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, г.Выкса от КТП-173; Вид планируемого ремонта август 10: т; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Ремонт воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 |  | Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта июль 9: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена деревянных опор на ж/б; Замена деревянных опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Ж\б стойка СВ 110-27шт.; ж/б стока СВ 95-14шт., СИП 3х50+1х54,6+1х16-800м.,СИП 2х16-270м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Расчистка трасс воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта июль 9: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Расчистка трасс воздушных линий.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 500м.; 1500м.; 3000м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
2 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 15; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
ИТОГО
[18 empty] | - |  | -
[18 empty] | - |  | -
[18 empty] | - |  | -
-
Замена узлов учета электроэнергии в ТП, РП
1 |  | 2: Замена счетчиков; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена эл.счетчиков, трансформаторов тока.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 40шт. 105шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Ремонт строительной части ТП,РП
1 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Наружная окраска стен; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
2 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт кровли; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
3 |  | Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт пола; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
4 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
5 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
6 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
[8 empty] | х | [11 empty] | -
ИТОГО
ВСЕГО
2015 год
№ пп |  | 2: Объект; Вид планируемого ремонта январь 3: Вид планируемого ремонта; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Объем работ; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Материал, количество; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Выполнение; Вид планируемого ремонта декабрь 18: Стоимость работ без НДС, руб
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | Текущий ремонт подстанций на территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | За счет собственных средств
2 |  | 2: РП-5; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
3 |  | 2: РП-6; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
4 |  | 2: РП-6а; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
5 |  | 2: РП-12; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
6 |  | 2: РП-103; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
7 |  | 2: РП-306; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
8 |  | 2: РП-402; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
9 |  | 2: РП-403; Вид планируемого ремонта апрель 6: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
10 |  | 2: РП-404; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
11 |  | 2: РП-406; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
12 |  | 2: РП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х
13 |  | 2: ЦРП-1; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
14 |  | 2: РП-2; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
15 |  | 2: РП-8; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
16 |  | 2: РП-9 (с встроенной ТП-245); Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
17 |  | 2: БКТП-1 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
18 |  | 2: ТП-2 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
19 |  | 2: ТП-3 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
20 |  | 2: ТП-4; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
21 |  | 2: ТП-4 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
22 |  | 2: ТП-5; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
23 |  | 2: ТП-5 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
24 |  | 2: ТП-6; Вид планируемого ремонта январь 3: Х
25 |  | 2: ТП-6 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
26 |  | 2: ТП-6а; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
27 |  | 2: ТП-6б; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
28 |  | 2: ТП-7; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
29 |  | 2: ТП-7 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта январь 3: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
30 |  | 2: ТП-8 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
31 |  | 2: ТП-8 (244); Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
32 |  | 2: ТП-9; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
33 |  | 2: КТП-9 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
34 |  | 2: ТП-10; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
35 |  | 2: ТП-10А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
36 |  | 2: КТП-10 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
37 |  | 2: КТП-12 п.Шиморское; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
38 |  | 2: ТП-23; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х
39 |  | 2: ТП 24; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
40 |  | 2: ТП-32; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
41 |  | 2: КТП-33; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х
42 |  | 2: ТП-34; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
43 |  | 2: ТП-35; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
44 |  | 2: ТП-36; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
45 |  | 2: ТП-37; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
46 |  | 2: ТП-38; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
47 |  | 2: ТП-39; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
48 |  | 2: КТП-039; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
49 |  | 2: КТП-40; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
50 |  | 2: КТП-42; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
51 |  | 2: ТП-43; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
52 |  | 2: ТП-75; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
53 |  | 2: КТП-78; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
54 |  | 2: КТП-86; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
55 |  | 2: ТП-90; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
56 |  | 2: КТП-98; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
57 |  | 2: КТП-100; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
58 |  | 2: ТП-101; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
59 |  | 2: ТП-102; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
60 |  | 2: КТП-103; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
61 |  | 2: КТП-104; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
62 |  | 2: КТП-106; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
63 |  | 2: КТП-109; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
64 |  | 2: ТП-110; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
65 |  | 2: КТП-111; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
66 |  | 2: КТП-113; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
67 |  | 2: КТП-114; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
68 |  | 2: КТП-115; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
69 |  | 2: ТП-119; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х
70 |  | 2: КТП-122; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
71 |  | 2: ТП-130; Вид планируемого ремонта февраль 4: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
72 |  | 2: КТП-131; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
73 |  | 2: ТП -136; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
74 |  | 2: КТП-138; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
75 |  | 2: ТП-140; Вид планируемого ремонта март 5: Х
76 |  | 2: ТП-140А; Вид планируемого ремонта март 5: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
77 |  | 2: ТП-143; Вид планируемого ремонта август 10: Х
78 |  | 2: ТП-144 (III С.Ш.); Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
79 |  | 2: ТП-145; Вид планируемого ремонта июнь 8: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
80 |  | 2: КТП-148; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
81 |  | 2: ТП-150; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
82 |  | 2: ТП-152; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
83 |  | 2: ТП-154; Вид планируемого ремонта май 7: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
84 |  | 2: ЗТП-155; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
85 |  | 2: ЗТП-156; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
86 |  | 2: ЗТП-171; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
87 |  | 2: ТП -172; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
88 |  | 2: КТП-173; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
89 |  | 2: ТП-175; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
90 |  | 2: КТП-176; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
91 |  | 2: ТП-178; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
92 |  | 2: ТП-180; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
93 | З | 2: ТП-186; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
94 |  | 2: ТП-188; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
95 |  | 2: КТП-192; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
96 |  | 2: ТП-193; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
97 |  | 2: КТП-196; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
98 |  | 2: ТП-197; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
99 |  | 2: ТП-199; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
100 |  | 2: ТП-206; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
101 |  | 2: КТП-210; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
102 |  | 2: ТП-212; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
103 |  | 2: ТП-213; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
104 |  | 2: ТП-214; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
105 |  | 2: ТП-215; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
106 |  | 2: ТП-217; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
107 |  | 2: КТП-218; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
108 |  | 2: КТП-225; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
109 |  | 2: КТП-229; Вид планируемого ремонта ноябрь 13: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
110 |  | 2: КТП-236; Вид планируемого ремонта октябрь 12: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
111 |  | 2: КТП-237; Вид планируемого ремонта июль 9: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
112 |  | 2: ТП-238; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
113 |  | 2: ТП-245; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
114 |  | 2: КТП-265; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
115 |  | 2: КТП-270; Вид планируемого ремонта август 10: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
116 |  | 2: КТП-320; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
117 |  | 2: КТП-427; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
118 |  | 2: КТП-426; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
119 |  | 2: КТП-428; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
120 |  | 2: ТП-431; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
121 |  | 2: ТП-432; Вид планируемого ремонта декабрь 14: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
122 |  | 2: ТП-433; Вид планируемого ремонта сентябрь 11: Х; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
-
1 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
1 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
2 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
3 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
4 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
5 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 17
|  | ТП, РП | [15 empty] | Доливка в электрооборудование трансформаторного масла |  | -
|  |  | т | [16 empty] | - | 109031
109031
[20 empty] | - | 109031
ИТОГО
1 |  | 2: Монтаж КТП с заменой опор и провода ВЛ-6/0,4кВ по ул.Кирова, Толстого, Мичурина, п.Шиморское; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Установка двух КТП 6/0,4кВ; установка ж/б опор 6кВ; монтаж провода СИП-3-50; замена деревянных опор ВЛ-0,4кВ на ж/б; монтаж СИП 0,4кВ.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: Амортизационные отчисления
2 |  | Развитие территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Строительство объектов электроэнергетики для технологического присоединения
3 |  | 2: КЛ-6кВ от ТП-4 до РП-4; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена КЛ-6кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
4 |  | 2: КЛ-6кВ от ТП-5 до РП-4; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена КЛ-6кВ; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
5 |  | 2: КЛ-6кВ ф.4628, 4631 от РП-406 до РП-12; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена КЛ-6кВ
6 |  | 2: ВЛ-6кВ ф.2-03 от ТП-110; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена не изолированного провода на СИП замена не изолированного провода на СИП; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -
[15 empty] | х |  |  |  |  | -
1
2
ИТОГО
-
Воздушные линии 6кВ
1 |  | 2: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10305; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Воздушные линии 0,4кВ
1 |  | 2: ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, г.Выкса от КТП-173; Вид планируемого ремонта август 10: т; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Ремонт воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 |  | Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта июль 9: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена деревянных опор на ж/б; замена деревянных опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: Ж/б стойка СВ 110-27шт.; ж/б стока СВ 95-14шт., СИП 3х50+1х54,6+1х16-800м.,СИП 2х16-270м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Расчистка трасс воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта июль 9: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Расчистка трасс воздушных линий.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 500м.; 1500м.; 3000м.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
2 | bar: Вид планируемого ремонта декабрь 15; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
ИТОГО
[18 empty] | - |  | -
[18 empty] | - |  | -
[18 empty] | - |  | -
-
Замена узлов учета электроэнергии в ТП, РП
1 |  | 2: Замена счетчиков; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Замена эл.счетчиков, трансформаторов тока.; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 40шт. 105шт.; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств
ИТОГО
Ремонт строительной части ТП,РП
1 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Наружная окраска стен; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 1010м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: За счет собственных средств; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 40775
2 |  | Вид планируемого ремонта май 7: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт кровли; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 171м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 163582
3 |  | Вид планируемого ремонта июнь 8: х; Вид планируемого ремонта декабрь 15: Ремонт пола; Вид планируемого ремонта декабрь 16: 10м2; Вид планируемого ремонта декабрь 17: -; Вид планируемого ремонта декабрь 18: 7249
4 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
5 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
6 | bar: Вид планируемого ремонта июнь 8; Вид планируемого ремонта декабрь 17 to Вид планируемого ремонта декабрь 18
[8 empty] | х | [11 empty] | -
|  | ИТОГО | [18 empty] | 211606
|  | ВСЕГО | [18 empty] | 211606
Начальник ПО МУП «Выксаэнерго» Рассадин В.В