## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за июнь 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ф. 103-05 | Повреждение | 01.06.2015/02.05ч. | 01.06.2015/03.50ч. | 105 | Неблагоприятные погодные условия
2 | ф. 103-05 | Повреждение | 01.06.2015/11.30ч. | 01.06.2015/16.10ч. | 280 | Неблагоприятные погодные условия
3 | КТП-40 | Текущий ремонт | 02.06.2015/12.40ч. | 02.06.2015/14.30ч. | 110
4 | РП-4 яч.№7 | Текущий ремонт | 03.06.2015/09.30ч. | 03.06.2015/16.30ч. | 420 | Монтаж оборудования
5 | ф. 3678, ф. 3675 | Повреждение | 04.06.2015/14.00ч. | 05.06.2015/00.16ч. | 616 | Неблагоприятные погодные условия
6 | ф. 103-05 | Повреждение | 04.06.2015/14.00ч. | 04.06.2015/14.35ч. | 35 | Неблагоприятные погодные условия
7 | ТП-24 | Повреждение | 04.06.2015/14.00ч. | 04.06.2015/16.05ч. | 125 | Неблагоприятные погодные условия
8 | ТП-3(Ш) | Текущий ремонт | 11.06.2015/09.25ч. | 11.06.2015/13.00ч. | 215
9 | ТП-39 | Текущий ремонт | 15.06.2015/10.45ч. | 15.06.2015/15.00ч. | 255
10 | ТП-3(Ш) | Текущий ремонт | 18.06.2015/09.40ч. | 18.06.2015/15.30ч. | 350
11 | РП-5 яч.№16 | Повреждение | 24.06.2015/16.35ч. | 24.06.2015/17.50ч. | 85 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-144
12 | ф. 3678 | Повреждение | 25.06.2015/21.30ч. | 25.06.2015/23.20ч. | 110 | Повреждение на отп. ВЛ-6кВ на ШССРЗ
13 | ТП-238 | Повреждение | 26.06.2015/6.00ч. | 26.06.2015/15.40ч. | 580 | Неблагоприятные погодные условия
14 | ТП-90 | Монтаж оборудования | 26.06.2015/11.40ч. | 26.06.2015/16.00ч. | 260 | Неблагоприятные погодные условия
15 | ф.1615 | Повреждение | 29.06.2015/11.00ч. | 29.06.2015/11.20ч. | 20 | Неблагоприятные погодные условия
16 | ТП-238 | Монтаж оборудования | 30.06.2015/09.15ч. | 30.06.2015/14.00ч. | 285 | Замена Т-2, нагрузка на Т-1
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин