## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за август 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-10 Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 03.08.2015/09.10ч. | 04.08.2015/11.35ч. | 360 | Перевод нагрузки на Т-2, Т-1
2 | КТП-98 | Текущий ремонт | 06.08.2015/09.30ч. | 06.08.2015/10.30ч. | 60
3 | ф.603, ф.613 | Повреждение | 06.08.2015/11.30ч. | 07.08.2015/03.52ч. | 932 | Механическое повреждение КЛ-6кВ
4 | КТП-100 | Текущий ремонт | 10.08.2015/09.30ч. | 10.08.2015/11.15ч. | 105
5 | ТП-102 | Текущий ремонт | 18.08.2015/09.40ч. | 18.08.2015/11.30ч. | 110
6 | КТП-104 | Текущий ремонт | 20.08.2015/09.40ч. | 20.08.2015/12.00ч. | 140
7 | КТП-109 | Текущий ремонт | 21.08.2015/09.00ч. | 21.08.2015/11.00ч. | 120
8 | ф. 1615, ф. 103-05 | Повреждение | 21.08.2015/18.45ч. | 21.08.2015/20.15ч. | 90 | Пробой изоляции
9
10 |  |  | .
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин