## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за ноябрь 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 05.11.2015/10.10ч. | 05.11.2015/18.00ч. | 470
2 | РП-4 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 09.11.2015/09.10ч. | 09.11.2015/15.00ч. | 350
3 | ТП-24 РУ-6 кВ МВ ввод на Т-1 | Ревизия МВ | 11.11.2015/13.30ч. | 11.11.2015/15.50ч. | 140
4 | РП-4 2 с.ш. 6 кВ | Текущий ремонт | 16.11.2015/09.45ч. | 16.11.2015/15.00ч. | 315
5 | РП-402 РУ-6 кВ яч.№17 | Монтаж ШР | 17.11.2015/10.00ч. | 17.11.2015/14.10ч. | 250
6 | РП-402 РУ-6 кВ яч.№8 | Монтаж ШР | 18.11.2015/10.05ч. | 18.11.2015/15.00ч. | 295
7 | ф. 103-05 | Повреждение | 23.11.2015/04.10ч. | 23.11.2015/04.55ч. | 45
8 | КТП-АСС | Текущий ремонт | 25.11.2015/10.45ч. | 25.11.2015/11.30ч. | 45
9 | ТП-214 1,2 с.ш. 0,4 кВ, Т-1 | Текущий ремонт | 26.11.2015/09.40ч. | 26.11.2015/15.20ч. | 340
10 | ТП-217 1,2 с.ш. 0,4 кВ, Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 30.11.2015/09.40ч. | 30.11.2015/16.00ч. | 380
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин