## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" за декабрь 2015г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, мин. | Примечание
1 | ТП-213 1,2 с.ш. 0,4 кВ, Т-1 | Текущий ремонт | 02.12.2015/09.30ч. | 02.12.2015/16.00ч. | 390
2 | ф. 8-12 | Повреждение | 02.12.2015/17.00ч. | 02.12.2015/17.40ч. | 40
3 | ТП-213 Т-2 | Текущий ремонт | 03.12.2015/09.10ч. | 03.12.2015/16.00ч. | 410 | Нагрузка на Т-1
4 | КТП-225 | Текущий ремонт | 04.12.2015/09.40ч. | 04.12.2015/11.30ч. | 110
5 | КТП-218 | Текущий ремонт | 07.12.2015/11.05ч. | 07.12.2015/11.30ч. | 25
6 | КТП-229 | Текущий ремонт | 08.12.2015/10.30ч. | 08.12.2015/11.30ч. | 60
7 | ТП-34 Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 15.12.2015/09.30ч. | 15.12.2015/16.10ч. | 400 | Нагрузка попеременно на Т-1,Т-2
8 | ТП-37 Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 18.12.2015/09.40ч. | 18.12.2015/15.10ч. | 330 | Нагрузка попеременно на Т-1,Т-2
9 | РП-4, ТП-7, ТП-8 | Повреждение | 27.12.2015/05.30ч. | 27.12.2015/06.25ч. | 55 | Повреждение на КТП-Модин
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин