## ППР 2016
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» ______________Суслов А.А. | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ____________Журин В.А.
График ППР на 2016 год
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЦРП-1 | [14 empty] | За счет собственных средств | bar: февраль
2 | РП-2 | [14 empty] | - | bar: февраль
3 | РП-8 | [14 empty] | - | bar: июль
4 | РП-9 | [14 empty] | - | bar: февраль
5 | РП-10 | [14 empty] | - | bar: август
6 | РП-4 | [12 empty] | РУ-6кВ - замена масляного выключателя 6кВ на вакуумный | Выключатель вакуумный ВВ/ТЕL-10-20/1000У2 с релейной защитой - 1 шт. | bar: май
7 | РП-5 | [12 empty] | РУ-6кВ - замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные | Выключатель вакуумный ВВ/ТЕL-10-20/1000У2 с релейной защитой - 5 шт. | - | bar: апрель
8 | РП-6 | [14 empty] | - | bar: июль
9 | РП-6а | [14 empty] | - | bar: апрель
10 | РП-12 | [12 empty] | РУ-6кВ - замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные | Выключатель вакуумный ВВ/ТЕL-10-20/1000У2 с релейной защитой - 2 шт. | - | bar: май
11 | РП-103 | [14 empty] | - | bar: апрель
12 | РП-306 | [14 empty] | - | bar: апрель
13 | РП-402 | [14 empty] | - | bar: апрель
14 | РП-403 | [14 empty] | - | bar: апрель
15 | РП-404 | [14 empty] | - | bar: август
16 | РП-406 | [14 empty] | - | bar: февраль; июль
17 | БКТП-1 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: январь
18 | ТП-2 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
19 | ТП-3 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: июль
20 | ТП-4 | [14 empty] | - | bar: апрель
21 | ТП-4 п.Шиморское | bar: июнь
22 | ТП-5 | [14 empty] | - | bar: апрель
23 | ТП-5 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
24 | ТП-6 | bar: январь
25 | ТП-6 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
26 | ТП-6а | [14 empty] | - | bar: апрель
27 | ТП-6б | [14 empty] | - | bar: январь
28 | ТП-7 | bar: январь
29 | ТП-7 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: апрель
30 | ТП-8 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
31 | ТП-8 (244) | [14 empty] | - | bar: март
32 | ТП-9 | [14 empty] | - | bar: март
33 | КТП-9 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: март
34 | ТП-10 | [14 empty] | - | bar: август
35 | ТП-10А | [14 empty] | - | bar: март
36 | КТП-10 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
37 | КТП-11 п.Шиморское | bar: март
38 | КТП-12 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: март
39 | КТП-13 | bar: март
40 | КТП-14 п.Шиморское | bar: октябрь
41 | КТП-15 п.Шиморское | bar: сентябрь
42 | КТП-16 п.Шиморское | bar: октябрь
43 | КТП-17 п.Шиморское | bar: октябрь
44 | КТП-22 | bar: март
45 | ТП-23 | [14 empty] | - | bar: июнь
46 | ТП 24 | bar: август
47 | КТП-25 | bar: июль
48 | КТП-28 | bar: июль
49 | ТП-32 | bar: май
50 | КТП-33 | [14 empty] | - | bar: декабрь
51 | ТП-34 | [14 empty] | - | bar: август
52 | ТП-35 | [14 empty] | - | bar: декабрь
53 | ТП-36 | [14 empty] | - | bar: декабрь
54 | ТП-37 | [14 empty] | - | bar: декабрь
55 | ТП-38 | [14 empty] | - | bar: май
56 | ТП-39 | [14 empty] | - | bar: май
57 | КТП-039 | [14 empty] | - | bar: май
58 | КТП-40 | [14 empty] | - | bar: май
59 | КТП-42 | [14 empty] | - | bar: июль
60 | ТП-43 | [14 empty] | - | bar: июнь
61 | ТП-75 | [14 empty] | - | bar: июнь
62 | КТП-78 | [14 empty] | - | bar: август
63 | КТП-86 | [14 empty] | - | bar: июнь
64 | ТП-90 | bar: июнь
65 | КТП-98 | [14 empty] | - | bar: август
66 | КТП-100 | [14 empty] | - | bar: июнь
67 | ТП-101 | [14 empty] | - | bar: июнь
68 | ТП-102 | [14 empty] | - | bar: июнь
69 | КТП-103 | [14 empty] | - | bar: июнь
70 | КТП-104 | [14 empty] | - | bar: июль
71 | КТП-106 | [14 empty] | - | bar: июль
72 | КТП-109 | [14 empty] | - | bar: июль
73 | ТП-110 | [14 empty] | - | bar: июль
74 | КТП-111 | [14 empty] | - | bar: июль
75 | КТП-113 | [14 empty] | - | bar: февраль
76 | КТП-114 | bar: февраль
77 | КТП-115 | bar: май
78 | КТП-116 | bar: август
79 | ТП-119 | [14 empty] | - | bar: июнь
80 | КТП-122 | [14 empty] | - | bar: февраль
81 | КТП-124 | bar: март
82 | КТП-125 | bar: апрель
83 | ТП-130 | [14 empty] | - | bar: февраль
84 | КТП-131 | [14 empty] | - | bar: май
85 | КТП-138 | [14 empty] | - | bar: март
86 | ТП-140 | bar: август
87 | ТП-140А | [14 empty] | - | bar: март
88 | ТП-143 | [14 empty] | - | bar: август
89 | ТП-144 (III С.Ш.) | [14 empty] | - | bar: август
90 | ТП-145 | [14 empty] | - | bar: июнь
91 | КТП-148 | [14 empty] | - | bar: август
92 | ТП-150 | [14 empty] | - | bar: август
93 | ТП-152 | [14 empty] | - | bar: август
94 | ТП-154 | [14 empty] | - | bar: май
95 | ЗТП-155 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
96 | ЗТП-156 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
97 | ЗТП-171 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
98 | ТП -172 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
99 | КТП-173 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
100 | ТП-175 | [14 empty] | - | bar: июль
101 | КТП-176 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
102 | ТП-178 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
103 | ТП-180 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
104 | ТП-186 | [14 empty] | - | bar: октябрь
105 | ТП-188 | bar: октябрь
106 | КТП-192 | [14 empty] | - | bar: июль
107 | ТП-193 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
108 | КТП-196 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
109 | ТП-197 | [14 empty] | - | bar: октябрь
110 | ТП-199 | [14 empty] | - | bar: октябрь
111 | ТП-206 | [14 empty] | - | bar: октябрь
112 | КТП-210 | [14 empty] | - | bar: октябрь
113 | ТП-212 | [13 empty] | Замена ячеек РУ-6кВ, КСО-393: вводная - 3шт.; отх.на тр-р - 2шт.; секционный с шинным мостом - 2шт. | - | bar: октябрь
114 | ТП-213 | bar: ноябрь
115 | ТП-214 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
116 | ТП-215 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
117 | ТП-217 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
118 | КТП-218 | [14 empty] | - | bar: октябрь
119 | КТП-225 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
120 | КТП-229 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
121 | КТП-236 | [14 empty] | - | bar: июль
122 | КТП-237 | [14 empty] | - | bar: июль
123 | ТП-238 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
124 | ТП-245 | [14 empty] | - | bar: декабрь
125 | КТП-265 | [14 empty] | - | bar: август
126 | КТП-270 | [14 empty] | - | bar: август
127 | КТП-320 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
128 | КТП-426 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
129 | КТП-427 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
130 | КТП-428 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
131 | ТП-431 | [13 empty] | Замена ячеек РУ-6кВ, КСО-393: вводная - 4шт.; отх.на тр-р - 2шт.; секционный с шинным мостом - 2шт. | - | bar: май
132 | ТП-432 | bar: декабрь
133 | ТП-433 | [13 empty] | Замена ячеек РУ-6кВ, КСО-393: вводная - 2шт.; отх.на тр-р - 2шт.; секционный с шинным мостом - 2шт. | - | bar: июнь
134 | КТП-бизнес-инкубатор | [14 empty] | - | bar: апрель
135 | ТП, РП | [12 empty] | Доливка в эл.оборудование трансф. масла | 640 л. | -
136 | Покраска ТП, РП - 5шт | [12 empty] | Покраска наружних стен ТП, РП | Площадь окрашиваемой поверхности фасадов подстанций - 400м2 | -
137 | Итого:
138
139
140
ТП, КТП сторонних организаций, согласно договоров обслуживания
| Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | КТП-26 (ООО "ТД"Альфа-Трейд", АЗС, м-н Молодежный, г.Выкса) | [14 empty] | Договора обслуживания | bar: январь
2 | КТП-013 (ООО "ТД"Альфа-Трейд", АЗС, проммикр-н №9, с.Мотмос, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: февраль
3 | КТП-Магнит (ул.Ленина, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
4 | КТП-АСС (ЧП Морозов А.В., ул.Вознесенского, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: ноябрь
5 | ТП-177 (ФГУП "Почта России", зд.77, Кр.Площадь, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
6 | Итого:
Аренда ТП,РП
| Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | ТП-155 (АО "ВМЗ") | [14 empty] | Договор аренды | bar: май
2 | Итого: | [14 empty] | -
-
Начальник ПО В.В.Рассадин