## План работ 2016
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» __________________В.А. Журин
План работ МУП "Выксаэнерго" на 2016 год.
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение | Стоимость работ без НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Развитие территории городского округа города Выкса | [12 empty] | Строительство объектов электроэнергетики для технологического присоединения |  | Услуги по передаче | 1800000 | bar: январь to декабрь
2 | Текущий ремонт подстанций на территории городского округа города Выкса | [14 empty] | За счет собственных средств | 4869559.41 | bar: январь to декабрь
3 | Модернизация ВЛ-0,4кВ, по ул.Затонская, п.Шиморское | [12 empty] | Монтаж опор 0,4кВ; монтаж СИП 0,4кВ. | СИП-2 3х50+1х54,6 - 3300 м.; СИП-2 4х16 - 400 м.; СИП-2 2х16 - 2400 м.; стойки ж/б СВ-95 - 83 шт.; | - | 2016311.13 | bar: апрель to май
4 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Советская, п.Шиморское | [12 empty] | Монтаж КТП 6/0,4кВ; монтаж опор 6кВ; монтаж СИП 6кВ; монтаж опор 0,4кВ; монтаж СИП 0,4кВ. | КТПН 160/6/0,4кВ - 1 шт.; тр-р ТМГэ 160/6/0,4кВ - 1 шт.; СИП-3 1х35 - 1500 м.; СИП-2 3х50+1х54,6 - 2200 м.; СИП-2 4х16 - 300 м.; СИП-2 2х16 - 2300 м.; стойка ж/б СВ-110 - 18 шт.; стойка ж/б СВ-95 - 54 шт.; РЛК-10/630 УХЛ1 - 1 шт. | - | 3145619.74 | bar: июнь to июль
5 | Энергосбережени и повышение энергетической эффективности. Модернизация ВЛ-0,4кВ Молодежный-2, г.Выкса | [12 empty] | Монтаж СИП 0,4кВ | СИП-2 3х50+1х54,6 - 1600 м.; СИП-2 4х16 - 720 м.; СИП-2 2х16 - 510 м.; эл.счетчик 220В - 17 шт.; эл.счетчик 380В - 24 шт., стойка ж/б СВ-95 - 20 шт. | - | 968947.28 | bar: август
6 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Островского, ул.Кутузова, ул.Чкалова, г.Выкса | [12 empty] | Монтаж СИП 0,4кВ | СИП-2 3х70+1х70 - 520 м.; СИП-2 4х16 - 165 м. |  | 208614.98 | bar: июль
7 | Модернизация ВЛ-6кВ ф.2-03 до КТП-86 п.Ризадеевский | [12 empty] | Замена деревянных опор ВЛ-6кВ | Стойка ж/б СВ-110 - 16 шт.; |  | 227859.51 | bar: август
8 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение прибора для ЭТЛ | Прибор трассоискатель | - | 200000
9 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Проведение поверки приборов. | Прибор "Энергомонитор 3.3Т", "Парма ВАФ-А". | - | 11700 | bar: январь
10 | Проведение поверки расчетных приборов узлов учета электроэнергии 6кВ в РП-1, 5, 6, 6а, 8, 103, 404, 406. | [12 empty] | Проведение поверки: тр. тока 6кВ и тр. напряжения 6кВ. | Тр. тока 6кВ - 32 шт.; |  | 220000 | bar: февраль
[15 empty] | Тр. напряжения 6кВ - 8 шт. |  | 68000
11 | Эл.сети МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Проведение работ по сертификации эл.энергии на соответсвтие требованиям ГОСТ 32144-2013 |  | - | 150000 | bar: январь to февраль
12 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Подготовительные работы для проведения энергоаудита в области энергосбережения и энергоэффективности объектов МУП «Выксаэнерго» |  | - | 200000 | bar: ноябрь to декабрь
| Итого | [15 empty] | 12286612.05
Ремонт воздушных линий 6кВ
1 | ВЛ-6кВ ф.3675 - отпаечная опора на КТП-бизнес-инкубатор; ВЛ-6кВ ф.103-05 - отпаечная опора на Лесозавод; ВЛ-6кВ ф.3678 - реклоузер; ВЛ-6кВ ф.3678 - отпаечная опора на ТП-1(Ш); ВЛ-6кВ ф.7-15 - отпаечная опора на КТП-218. | [12 empty] | Замена разъединителей на опорах ВЛ. | РЛК-10/630 УХЛ1 - 5 шт. | - | 186899.59 | bar: май
| Итого | [15 empty] | 186899.59
Расчистка трасс воздушных линий 0,4 и 6кВ
1 | ВЛ-6кВ ф.103-05; ВЛ-0,4кВ ул.Затонская, п.Шиморское; ВЛ-0,4кВ ул.Советская, п.Шиморское. | [12 empty] | Расчистка трасс воздушных линий. | 3000 м.; 1700 м.; 980 м. | - | 47263.05 | bar: апрель to август
| Итого | [15 empty] | 47263.05
Ремонт строительной части ТП,РП
1 | ТП - 90, 110, 214, 432 | [12 empty] | Наружная окраска стен | 400м² | - | bar: январь to декабрь
2 | РУ-0,4кВ РП - 8, 103 | [12 empty] | Ремонт пола | 20м² | - | bar: январь to декабрь
Итого
Замена узлов учета электроэнергии в ТП, РП
1 | Замена учетов электроэнергии | [12 empty] | Замена эл.счетчиков, трансформаторов тока. | 29 шт. 129 шт. | - | 327868.15 | bar: январь to декабрь
| Итого | [15 empty] | 327868.15
Итого по плану работ: | [16 empty] | 12848642.84
Главнй инженер А.А.Суслов
Начальник ПО В.В.Рассадин
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации по
ЖКХ городского округа города Выкса
__________________________Д.А.Орлов