## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" апрель 2016г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 01.04.2016/09.20ч. | 01.04.2016/11.20ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | РП-402 Т-2 | Текущий ремонт | 04.04.2016/09.55ч. | 04.04.2016/11.00ч. | 1.08 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | РП-6А яч.№12 | Поверка Т.Т. | 11.04.2016/09.20ч. | 11.04.2016/10.00ч. | 0.67
4 | РП-6А яч.№2 | Поверка Т.Т. | 11.04.2016/10.35ч. | 11.04.2016/11.15ч. | 0.67
5 | РП-6А яч.№7 | Поверка Т.Т. | 11.04.2016/11.35ч. | 11.04.2016/11.55ч. | 0.33
6 | РП-6А яч.№16 | Поверка Т.Т. | 11.04.2016/13.15ч. | 11.04.2016/13.45ч. | 0.5
7 | РП-6А яч.№5 | Поверка Т.Т. | 11.04.2016/14.10ч. | 11.04.2016/14.45ч. | 0.58
8 | РП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 11.04.2016/09.10ч. | 11.04.2016/11.40ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 12.04.2016/09.13ч. | 12.04.2016/12.00ч. | 2.78 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | РП-8 ф.8-12 | Поверка Т.Т. | 12.04.2016/13.34ч. | 12.04.2016/13.55ч. | 0.35
11 | РП-6 яч.№18 | Поверка Т.Т. | 12.04.2016/15.23ч. | 12.04.2016/16.05ч. | 0.7
12 | РП-103 яч.№10А | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/09.00ч. | 13.04.2016/09.40ч. | 0.67
13 | РП-103 яч.№20А | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/09.50ч. | 13.04.2016/10.10ч. | 0.33
14 | РП-103 яч.№8 | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/10.25ч. | 13.04.2016/10.40ч. | 0.25
15 | РП-103 яч.№19 | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/10.50ч. | 13.04.2016/11.00ч. | 0.17
16 | РП-404 яч.№11 | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/13.20ч. | 13.04.2016/13.40ч. | 0.33
17 | РП-404 яч.№5 | Поверка Т.Т. | 13.04.2016/14.00ч. | 13.04.2016/14.20ч. | 0.33
18 | КТП-138 | Замена Т.Т. | 14.04.2016/10.20ч. | 14.04.2016/11.20ч. | 1
19 | ТП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 14.04.2016/09.25ч. | 14.04.2016/11.30ч. | 2.08 | Перевод нагрузки на Т-2
20 | ТП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 15.04.2016/09.10ч. | 15.04.2016/11.15ч. | 2.08 | Перевод нагрузки на Т-1
21 | ТП-90 | Замена Т.Т. | 18.04.2016/09.25ч. | 18.04.2016/11.00ч. | 1.58
22 | КТП-270 | Замена Т.Т. | 19.04.2016/09.05ч. | 19.04.2016/10.05ч. | 1
23 | ТП-6А Т-2 | Текущий ремонт | 19.04.2016/09.10ч. | 19.04.2016/11.25ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-1
24 | ТП-6А Т-1 | Текущий ремонт | 20.04.2016/09.05ч. | 20.04.2016/11.00ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
25 | ТП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 21.04.2016/09.20ч. | 21.04.2016/11.15ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
26 | Ф.3678 | Повреждение | 21.04.2016/16.15ч. | 21.04.2016/18.19ч. | 2.07 | Пробой изолятора на оп.№2
27 | ТП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 22.04.2016/09.30ч. | 22.04.2016/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
28 | ф.103-05 | Повреждение | 23.04.2016/13.40ч. | 23.04.2016/14.00ч. | 0.33 | Неблагоприятные погодные условия
29 | ф.613 | Повреждение | 24.04.2016/07.45ч. | 24.04.2016/11.45ч. | 4 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети", ТП-142 - ТП-151
30 | ТП-2(Ш) Т-1 | Текущий ремонт | 25.04.2016/09.10ч. | 25.04.2016/11.05ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
31 | РП-103 яч.№17 | Повреждение | 26.04.2016/16.15ч. | 26.04.2016/22.48ч. | 6.55 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ
32 | ф.5-05 | Повреждение | 26.04.2016/19.14ч. | 26.04.2016/19.35ч. | 0.35 | Нагрузка на ф.1602а
33 | ТП-2(Ш) Т-2 | Текущий ремонт | 27.04.2016/10.10ч. | 27.04.2016/11.30ч. | 1.33 | Перевод нагрузки на Т-1
34 | ТП-5(Ш) | Текущий ремонт | 28.04.2016/09.50ч. | 28.04.2016/11.20ч. | 1.5
35 | ТП-6(Ш) | Текущий ремонт | 29.04.2016/09.20ч. | 29.04.2016/11.20ч. | 2
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин