## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июнь 2016г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-43 | Текущий ремонт | 01.06.2016/09.25ч. | 01.06.2016/11.15ч. | 1.83
2 | ТП-86 | Текущий ремонт | 02.06.2016/09.10ч. | 02.06.2016/11.30ч. | 2.33
3 | ТП-90 | Текущий ремонт | 03.06.2016/09.45ч. | 03.06.2016/11.30ч. | 1.75
4 | КТП-100 Т-1 | Текущий ремонт | 06.06.2016/09.00ч. | 06.06.2016/11.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
5 | КТП-100 Т-2 | Текущий ремонт | 07.06.2016/09.00ч. | 07.06.2016/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-101 Т-2 | Текущий ремонт | 08.06.2016/09.15ч. | 08.06.2016/12.00ч. | 2.75 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | ТП-101 Т-1 | Текущий ремонт | 09.06.2016/09.30ч. | 09.06.2016/11.40ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | ТП-102 Т-1 | Текущий ремонт | 10.06.2016/09.15ч. | 10.06.2016/11.40ч. | 2.42 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | КТП-103 | Текущий ремонт | 15.06.2016/09.00ч. | 15.06.2016/11.00ч. | 2
10 | ТП-119 | Текущий ремонт | 16.06.2016/09.00ч. | 16.06.2016/10.30ч. | 1.5
11 | ТП-145 Т-1 | Текущий ремонт | 17.06.2016/09.40ч. | 17.06.2016/11.40ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
12 | ф.613 п/ст Выкса | Повреждение | 20.06.2016/13.08ч. | 20.06.2016/14.08ч. | 1 | Вышел из строя КЛ-6 кВ РП-5 п/ст Выкса
13 | ф.8-12 | Повреждение | 23.06.2016/04.50ч. | 23.06.2016/08.00ч. | 3.17 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
14 | ТП-42 | Текущий ремонт | 27.06.2016/10.00ч. | 27.06.2016/11.00ч. | 1
15 | КТП-109 | Текущий ремонт | 28.06.2016/10.40ч. | 28.06.2016/11.40ч. | 1
16 | КТП-25 | Текущий ремонт | 29.06.2016/09.30ч. | 29.06.2016/11.20ч. | 1.83
17 | КТП-28 | Текущий ремонт | 30.06.2016/09.15ч. | 30.06.2016/11.40ч. | 2.42
18 | ф.606,ф.602 п/ст Досчатое | Повреждение | 30.06.2016/18.40ч. | 30.06.2016/22.40ч. | 4 | Отключение ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
19
20
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин