## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" октябрь 2016г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | КТП-14 | Текущий ремонт | 04.10.2016/09.30ч. | 04.10.2016/11.30ч. | 2
2 | КТП-16 | Текущий ремонт | 05.10.2016/09.50ч. | 05.10.2016/11.30ч. | 1.67
3 | КТП-17 | Текущий ремонт | 06.10.2016/09.10ч. | 06.10.2016/10.41ч. | 1.57
4 | КТП-218 | Текущий ремонт | 10.10.2016/09.30ч. | 10.10.2016/11.00ч. | 1.5
5 | ТП-186 Т-1 | Текущий ремонт | 11.10.2016/09.30ч. | 11.10.2016/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-2
6 | ТП-186 Т-2 | Текущий ремонт | 12.10.2016/09.10ч. | 12.10.2016/11.25ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | КТП-210 | Текущий ремонт | 13.10.2016/09.30ч. | 13.10.2016/11.30ч. | 2
8 | ТП-197 | Текущий ремонт | 14.10.2016/09.10ч. | 14.10.2016/10.50ч. | 1.67
9 | ТП-188 | Текущий ремонт | 17.10.2016/09.40ч. | 17.10.2016/11.40ч. | 2
10 | ТП-178 Т-1 | Текущий ремонт | 18.10.2016/09.10ч. | 18.10.2016/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | ТП-178 Т-2 | Текущий ремонт | 19.10.2016/09.40ч. | 19.10.2016/11.40ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
12 | ТП-212 Т-1 | Текущий ремонт | 20.10.2016/09.40ч. | 20.10.2016/11.30ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
13 | ТП-212 Т-2 | Текущий ремонт | 21.10.2016/11.00ч. | 21.10.2016/12.00ч. | 1 | Перевод нагрузки на Т-1
14 | ТП-155 Т-2 | Текущий ремонт | 24.10.2016/09.15ч. | 24.10.2016/11.40ч. | 2.42 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | ТП-155 Т-1 | Текущий ремонт | 25.10.2016/09.00ч. | 25.10.2016/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-213 Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 27.10.2016/09.30ч. | 27.10.2016/11.30ч. | 2
17 | ТП-172 | Текущий ремонт | 28.10.2016/09.15ч. | 28.10.2016/11.40ч. | 2.42
18 | ТП-199 Т-2 | Текущий ремонт | 31.10.2016/10.30ч. | 31.10.2016/11.30ч. | 1 | Перевод нагрузки на Т-1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин