## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" январь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-34 Т-2 | Текущий ремонт | 16.01.2017/13.00ч. | 16.01.2017/16.00ч. | 3 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-6Б Т-2 | Текущий ремонт | 17.01.2017/09.40ч. | 17.01.2017/11.40ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ТП-6Б Т-1 | Текущий ремонт | 18.01.2017/09.10ч. | 18.01.2017/11.05ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | ТП-7 Т-1 | Текущий ремонт | 19.01.2017/09.10ч. | 19.01.2017/10.55ч. | 1.75 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-7 Т-2 | Текущий ремонт | 20.01.2017/09.00ч. | 20.01.2017/11.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | КТП-113 | Текущий ремонт | 23.01.2017/09.20ч. | 23.01.2017/11.20ч. | 2
7 | КТП-114 | Текущий ремонт | 24.01.2017/09.15ч. | 24.01.2017/11.30ч. | 2.25
8 | КТП-122 | Текущий ремонт | 25.01.2017/09.40ч. | 25.01.2017/11.20ч. | 1.67
9 | ТП-6 Т-2 | Текущий ремонт | 26.01.2017/09.10ч. | 26.01.2017/11.20ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | ТП-6 Т-1 | Текущий ремонт | 27.01.2017/09.10ч. | 27.01.2016/11.00ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | КТП-9(Ш) | Текущий ремонт | 30.01.2017/10.30ч. | 30.01.2017/11.25ч. | 0.92
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин