## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" февраль 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | КТП-12 | Текущий ремонт | 01.02.2017/09.15ч. | 01.02.2017/11.20ч. | 2.08
2 | ТП-140А | Текущий ремонт | 02.02.2017/10.15ч. | 02.02.2017/11.30ч. | 1.25
3 | КТП-22 | Текущий ремонт | 03.02.2017/10.10ч. | 03.02.2017/11.05ч. | 0.97
4 | КТП-11(Ш) | Текущий ремонт | 06.02.2017/10.00ч. | 06.02.2017/11.10ч. | 1.17
5 | ТП-10А Т-1,Т-2 | Текущий ремонт | 08.02.2017/09.10ч. | 08.02.2017/10.10ч. | 1
6 | ТП-32 Т-1 | Текущий ремонт | 09.02.2017/09.15ч. | 09.02.2017/11.30ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ф.606 на ТП-188 | Повреждение | 09.02.2017/15.15ч. | 09.02.2017/16.00ч. | 0.75 | Пробой изоляции КЛ-6кВ
8 | ф.620,ф.1-03 | Повреждение | 09.02.2017/15.15ч. | 09.02.2017/15.40ч. | 0.42 | Повреждение КЛ-6 кВ
9 | ТП-245 Т-1 | Текущий ремонт | 13.02.2017/09.15ч. | 13.02.2017/11.30ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-2
10 | ТП-5(Ш) | Текущий ремонт | 14.02.2017/10.00ч. | 14.02.2017/11.30ч. | 1.5
11 | ТП-110 | Замена тр-ра | 15.02.2017/09.15ч. | 15.02.2017/11.05ч. | 1.83
12 | ТП-7(Ш) Т-1 | Текущий ремонт | 16.02.2017/09.30ч. | 16.02.2017/12.00ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
13 | ТП-178 Т-1, Т-2 | Замена Т.Т. | 17.02.2017/09.30ч. | 17.02.2017/10.30ч. | 1
14 | ТП-7(Ш) Т-2 | Текущий ремонт | 17.02.2017/14.15ч. | 17.02.2017/15.30ч. | 1.25 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | ф.3675 ГПП-3 | Повреждение | 17.02.2017/17.30ч. | 17.02.2017/18.00ч. | 0.5 | Перевод нагрузки на ф.3678
16 | ТП-197 | Текущий ремонт | 28.02.2017/09.25ч. | 28.02.2017/12.55ч. | 3.5
17
18
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин