## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" март 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-130 Т-2 | Текущий ремонт | 01.03.2017/09.10ч. | 01.03.2017/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-130 Т-1 | Текущий ремонт | 02.03.2017/09.50ч. | 02.03.2017/11.40ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | КТП-138 | Текущий ремонт | 03.03.2017/10.30ч. | 03.03.2017/11.30ч. | 1
4 | ТП-39(Фирюсиха) | Повреждение | 04.03.2017/07.20ч. | 04.03.2017/09.00ч. | 1.67 | Отключение ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети" на ВЛ-6кВ
5 | ТП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 06.03.2017/09.30ч. | 06.03.2017/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 07.03.2017/09.10ч. | 07.03.2017/11.20ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | РП-406 Т-1 | Текущий ремонт | 09.03.2017/09.10ч. | 09.03.2017/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | РП-9 МВ яч.№14 | Ремонт МВ | 10.03.2017/09.00ч. | 10.03.2017/10.45ч. | 1.75
9 | РП-406 Т-2 | Текущий ремонт | 13.03.2017/09.10ч. | 13.03.2017/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | РП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 14.03.2017/09.40ч. | 14.03.2017/11.30ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 15.03.2017/09.10ч. | 15.03.2017/11.10ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
12 | РП-402 Т-2 | Текущий ремонт | 16.03.2017/09.25ч. | 16.03.2017/11.45ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | ф.4631 | Повреждение | 16.03.2017/19.55ч. | 16.03.2017/20.45ч. | 0.83 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ РП-402-РП-406; РП-4-КТП-Модин
14 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 17.03.2017/09.15ч. | 17.03.2017/11.30ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-2
15 | РП-103 Т-1 | Текущий ремонт | 20.03.2017/09.25ч. | 20.03.2017/11.40ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ф.505 | Повреждение | 20.03.2017/13.50ч. | 20.03.2017/16.10ч. | 2.33 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-6А-ТП-171
17 | РП-103 Т-2 | Текущий ремонт | 21.03.2017/09.20ч. | 21.03.2017/11.30ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-1
18 | ТП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 22.03.2017/09.50ч. | 22.03.2017/11.30ч. | 1.67 | Перевод нагрузки на Т-2
19 | ТП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 23.03.2017/09.10ч. | 23.03.2017/11.00ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-1
20 | ТП-6А Т-1 | Текущий ремонт | 24.03.2017/09.20ч. | 24.03.2017/11.10ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
21 | ТП-6А Т-2 | Текущий ремонт | 27.03.2017/09.10ч. | 27.03.2017/11.15ч. | 2.08 | Перевод нагрузки на Т-1
22 | ТП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 28.03.2017/09.18ч. | 28.03.2017/12.00ч. | 2.7 | Перевод нагрузки на Т-2
23 | ТП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 29.03.2017/09.20ч. | 29.03.2017/11.20ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
24 | КТП-124 | Текущий ремонт | 30.03.2017/10.00ч. | 30.03.2017/11.30ч. | 1.5
25 | КТП-125 | Текущий ремонт | 31.03.2017/09.30ч. | 31.03.2017/11.10ч. | 1.67
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин