## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" май 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-103 Т-1 | Текущий ремонт | 03.05.2017/13.20ч. | 03.05.2017/15.30ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ф.103-16 | Повреждение | 04.05.2017/16.04ч. | 04.05.2017/18.24ч. | 2.33 | Механическое повреждение провода ВЛ-6кВ
3 | ф.1-04 | Повреждение | 06.05.2017/21.50ч. | 06.05.2017/22.10ч. | 0.33 | Отключение ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети" ф.6а-05
4 | ТП-43 | Текущий ремонт | 15.05.2017/09.25ч. | 15.05.2017/11.30ч. | 2.08
5 | ТП-75 Т-2 | Текущий ремонт | 16.05.2017/08.55ч. | 16.05.2017/11.10ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | ф.3678 | Повреждение | 16.05.2017/11.00ч. | 16.05.2017/12.50ч. | 1.83 | Повреждение на абонентской ВЛ-6кВ
7 | ТП-75 Т-1 | Текущий ремонт | 17.05.2017/09.00ч. | 17.05.2017/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | КТП-86 | Текущий ремонт | 18.05.2017/09.15ч. | 18.05.2017/11.00ч. | 1.75
9 | ТП-102 Т-2 | Текущий ремонт | 19.05.2017/09.20ч. | 19.05.2017/11.30ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | ТП-102 Т-1 | Текущий ремонт | 22.05.2017/09.10ч. | 22.05.2017/11.15ч. | 2.08 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | ТП-90 | Текущий ремонт | 23.05.2017/09.15ч. | 23.05.2017/11.00ч. | 1.75
12 | КТП-98 | Текущий ремонт | 24.05.2017/09.25ч. | 24.05.2017/11.30ч. | 2.08
13 | РП-103 ф.1615 | Повреждение | 24.05.2017/13.40ч. | 24.05.2017/14.15ч. | 0.58 | Пробой изоляции Т-2
14 | ТП-101 Т-1 | Текущий ремонт | 25.05.2017/09.20ч. | 25.05.2017/11.05ч. | 1.75 | Перевод нагрузки на Т-2
15 | ТП-101 Т-2 | Текущий ремонт | 26.05.2017/09.20ч. | 26.05.2017/11.10ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-1
16 | КТП-103 | Текущий ремонт | 29.05.2017/09.05ч. | 29.05.2017/11.15ч. | 2.17
17 | ф.3678 | Повреждение | 29.05.2017/17.00ч. | 29.05.2017/23.18ч. | 6.3 | Неблагоприятные погодные условия
18 | ф.3675 | Повреждение | 29.05.2017/18.30ч. | 29.05.2017/23.29ч. | 4.98 | Неблагоприятные погодные условия
19 | ф.103-05 | Повреждение | 29.05.2017/17.00ч. | 29.05.2017/22.48ч. | 5.8 | Неблагоприятные погодные условия
20 | Отпайка 6 кВ от ТП-110 | Повреждение | 29.05.2017/18.00ч. | 29.05.2017/20.45ч. | 2.75 | Неблагоприятные погодные условия
21 | ТП-75 ф.2-х этажки | Повреждение | 29.05.2017/17.00ч. | 29.05.2017/23.55ч. | 6.92 | Неблагоприятные погодные условия
22 | ф. 1-04 | Повреждение | 29.05.2017/17.10ч. | 29.05.2017/17.45ч. | 0.58 | Неблагоприятные погодные условия
23 | ф.631 пс Змейка | Повреждение | 29.05.2017/17.30ч. | 29.05.2017/20.55ч. | 3.42 | Неблагоприятные погодные условия
24 | ф. 630 пс Змейка | Повреждение | 29.05.2017/19.55ч. | 29.05.2017/20.55ч. | 1 | Неблагоприятные погодные условия
25 | КТП-25 | Текущий ремонт | 30.05.2017/09.40ч. | 30.05.2017/11.25ч. | 1.75
26 | КТП-16 | Текущий ремонт | 31.05.2017/09.08ч. | 31.05.2017/10.50ч. | 1.7
27 | ф. 3678 | Повреждение | 31.05.2017/21.16ч. | 31.05.2017/00.26ч. | 3.12 | Повреждение на абонентской ВЛ-6кВ
28
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин