## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июнь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | КТП-42 | Текущий ремонт | 01.06.2017/10.15ч. | 01.06.2017/12.00ч. | 1.75
2 | ф. 1-04 | Повреждение | 01.06.2017/10.10ч. | 01.06.2017/10.30ч. | 0.33 | Отключение ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети" на ВЛ-6кВ
3 | РП-12 яч.22 | Повреждение | 02.06.2017/11.42ч. | 02.06.2017/12.42ч. | 1 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-5
4 | КТП-106 | Замена трансформатора | 02.06.2017/09.20ч. | 02.06.2017/11.00ч. | 1.67
5 | РП-12 яч.21,22,9,8. | Повреждение | 03.06.2017/15.07ч. | 03.06.2017/16.45ч. | 1.63 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-9 - ТП-10
6 | КТП-237 | Текущий ремонт | 05.06.2017/09.25ч. | 05.06.2017/11.30ч. | 2.08
7 | КТП-176 | Текущий ремонт | 06.06.2017/14.00ч. | 06.06.2017/16.00ч. | 2
8 | ТП-214 | Текущий ремонт | 07.06.2017/13.30ч. | 07.06.2017/16.30ч. | 3
9 | КТП-104 | Текущий ремонт | 19.06.2017/09.10ч. | 19.06.2017/11.10ч. | 2
10 | КТП-109 | Текущий ремонт | 20.06.2017/09.20ч. | 20.06.2017/11.30ч. | 2.17
11 | ф.2-02 от РП-2 | Повреждение | 20.06.2017/14.45ч. | 20.06.2017/15.05ч. | 0.33 | Отключение ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети" на ВЛ-6кВ
12 | КТП-111 | Текущий ремонт | 23.06.2017/09.20ч. | 23.06.2017/10.20ч. | 1
13 | ТП-110 | Текущий ремонт | 26.06.2017/09.10ч. | 26.06.2017/11.30ч. | 2.33
14 | КТП-116 | Текущий ремонт | 27.06.2017/09.10ч. | 27.06.2017/11.10ч. | 2
15 | ТП-119 | Текущий ремонт | 28.06.2017/09.20ч. | 28.06.2017/11.30ч. | 2.17
16 | ТП-140 | Текущий ремонт | 29.06.2017/09.20ч. | 29.06.2017/11.30ч. | 2.17
17 | КТП-148 | Текущий ремонт | 30.06.2017/09.30ч. | 30.06.2017/11.30ч. | 2
18
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин