## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июль 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ГПП-3 ф. 3678 | Повреждение | 01.07.2017/15.06ч. | 01.07.2017/15.07ч. | 0 | Ветхость сетей
2 | РП-404 ф. 4615 | Повреждение | 01.07.2017/15.05ч. | 01.07.2017/15.28ч. | 0.38 | Пробой изоляции
3 | ТП-130 Т-2 | Замена трансформатора | 05.07.2017/10.20ч. | 05.07.2017/12.10ч. | 1.83
4 | ТП-217 РУ-0,4 кВ | Замена т.т. | 10.07.2017/13.20ч. | 10.07.2017/14.00ч. | 0.67
5 | ГПП-3 ф.3675 | Повреждение | 11.07.2017/12.30ч. | 11.07.2017/16.45ч. | 3.25 | Повреждение на абонентской КЛ-6 кВ
6 | РП-6 Т-1 | Текущий ремонт | 17.07.2017/10.20ч. | 17.07.2017/11.10ч. | 0.83 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | РП-1 ф.1-04 | Повреждение | 17.07.2017/15.00ч. | 17.07.2017/17.00ч. | 2 | Пробой изоляции
8 | РП-6 Т-2 | Текущий ремонт | 18.07.2017/09.20ч. | 18.07.2017/11.30ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-24 | Повреждение | 18.07.2017/12.15ч. | 18.07.2017/13.01ч. | 0.77 | Повреждение на абонентской КЛ-0,4 кВ
10 | ТП-197 | Замена трансформатора | 19.07.2017/09.10ч. | 19.07.2017/11.30ч. | 2.33
11 | РП-406 Т-1 | Текущий ремонт | 20.07.2017/09.45ч. | 20.07.2017/11.30ч. | 1.75
12 | РП-406 Т-2 | Текущий ремонт | 21.07.2017/09.10ч. | 21.07.2017/11.00ч. | 1.83
13 | РП-12 яч.№22 | Повреждение | 24.07.2017/06.00ч. | 24.07.2017/07.35ч. | 1.58 | Пробой изоляции
14 | РП-402 яч.№6 | Повреждение | 24.07.2017/14.40ч. | 24.07.2017/18.00ч. | 3.33 | Пробой изоляции
15 | ТП-75 | Повреждение | 26.07.2017/08.10ч. | 26.07.2017/10.40ч. | 2.5 | Повреждение на абонентской ВЛ-0,4 кВ
16 | РП-103 ф.103-05 | Повреждение | 30.07.2017/16.00ч. | 30.07.2017/17.20ч. | 1.33 | Неблагоприятные погодные условия
17 | РП-12 яч.№5 | Повреждение | 31.07.2017/09.00ч. | 31.07.2017/10.35ч. | 1.55 | Пробой изоляции
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин