## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" декабрь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ф.3605 | Подключение КТП-ФОК | 01.12.2017/09.00ч. | 01.12.2017/13.00ч. | 4
2 | ф.103-06 | Реконструкция ф.103-05 | 07.12.2017/09.00ч. | 07.12.2017/11.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на ф.103-16
3 | ф.2-03 | Замена опоры | 08.12.2017/09.00ч. | 08.12.2017/13.00ч. | 4
4 | ф.103-16 | Повреждение | 15.12.2017/09.25ч. | 15.12.2017/11.17ч. | 1.87 | Механическое повреждение провода ВЛ-6кВ
5 | ф.103-16 | Реконструкция ф.103-05 | 18.12.2017/09.00ч. | 18.12.2017/10.00ч. | 1
6 | ф.103-05 | Реконструкция ф.103-05 | 18.12.2017/09.00ч. | 18.12.2017/14.00ч. | 5
7 | ф.103-05 | Реконструкция ф.103-05 | 20.12.2017/09.00ч. | 20.12.2017/14.00ч. | 5
8 | ф.103-05 | Реконструкция ф.103-05 | 22.12.2017/09.00ч. | 22.12.2017/14.00ч. | 5
9 | ф.103-05 | Реконструкция ф.103-05 | 26.12.2017/09.00ч. | 26.12.2017/14.00ч. | 5
10 | ф.4628 | Повреждение | 28.12.2017/19.20ч. | 28.12.2017/20.30ч. | 1.17 | Пробой изоляции КЛ-6кВ
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин