## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" ноябрь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ф.3675 | Подключение КТП-ФОК | 02.11.2017/10.00ч. | 02.11.2017/13.00ч. | 3 | Перевод нагрузки на ф.3678
2 | ТП-4(Ш) | Замена КТП | 08.11.2017/07.00ч. | 08.11.2017/19.00ч. | 12
3 | П/ст Выкса ф.611 | Повреждение | 12.11.2017/05.00ч. | 12.11.2017/07.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на ф.7-15
4 | Ф. 2-02 | Повреждение | 12.11.2017/05.00ч. | 12.11.2017/10.30ч. | 5.5 | Повреждение на КЛ-6 кВ ТП-188 ф.606
5 | ТП-238 | Замена РВ с Т-1 | 13.11.2017/09.10ч. | 13.11.2017/11.30ч. | 2.33
6 | ТП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 21.11.2017/09.10ч. | 21.11.2017/15.30ч. | 6.33 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | РП-12 яч.№8 | Повреждение | 23.11.2017/04.20ч. | 23.11.2017/10.40ч. | 6.33 | Повреждение на КЛ-6 кВ ТП-5-ТП-6 ф.4628
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин