## Лист1
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» ______________Суслов А.А. | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ______________________Журин В.А.
График ППР на 2018 год
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЦРП-1 | bar: февраль
2 | РП-2 | bar: февраль
3 | РП-8 | bar: июль
4 | РП-9 | bar: февраль
5 | РП-10 | bar: август
6 | РП-4 | bar: май
7 | РП-5 | bar: апрель
8 | РП-6 | bar: июль
9 | РП-6а | bar: апрель
10 | РП-12 | bar: май
11 | РП-103 | bar: апрель
12 | РП-306 | bar: апрель
13 | РП-402 | bar: апрель
14 | РП-403 | bar: апрель
15 | РП-404 | bar: август
16 | РП-406 | bar: февраль; июль
17 | БКТП-1 п.Шиморское | bar: май
18 | ТП-2 п.Шиморское | bar: май
19 | ТП-3 п.Шиморское | bar: июль
20 | ТП-4 | bar: апрель
21 | ТП-4 п.Шиморское | bar: июнь
22 | ТП-5 | bar: апрель
23 | ТП-5 п.Шиморское | bar: август
24 | КТП-5а п.Шиморское | bar: декабрь
25 | ТП-6 | bar: февраль
26 | ТП-6 п.Шиморское | bar: май
27 | ТП-6а | bar: апрель
28 | ТП-6б | bar: январь
29 | ТП-7 | bar: январь
30 | ТП-7 п.Шиморское | bar: апрель
31 | ТП-8 п.Шиморское | bar: май
32 | ТП-8 (244) | bar: март
33 | ТП-9 | bar: март
34 | КТП-9 п.Шиморское | bar: март
35 | ТП-10 | bar: август
36 | ТП-10А | bar: март
37 | КТП-10 п.Шиморское | bar: май
38 | КТП-11 п.Шиморское | bar: март
39 | КТП-12 п.Шиморское | bar: март
40 | КТП-13 | bar: март
41 | КТП-14 п.Шиморское | bar: октябрь
42 | КТП-15 п.Шиморское | bar: сентябрь
43 | КТП-16 | bar: сентябрь
44 | КТП-16а | bar: ноябрь
45 | КТП-17 п.Шиморское | bar: октябрь
46 | КТП-22 | bar: март
47 | ТП-23 | bar: июнь
48 | ТП 24 | bar: август
49 | КТП-25 | bar: июль
50 | КТП-28 | bar: июль
51 | ТП-32 | bar: май
52 | КТП-33 | bar: декабрь
53 | ТП-34 | bar: август
54 | ТП-35 | bar: декабрь
55 | ТП-36 | bar: декабрь
56 | ТП-37 | bar: декабрь
57 | ТП-38 | bar: май
58 | ТП-39 | bar: май
59 | КТП-039 | bar: май
60 | КТП-40 | bar: май
61 | КТП-42 | bar: июль
62 | ТП-43 | bar: июнь
63 | ТП-75 | bar: июнь
64 | КТП-78 | bar: август
65 | КТП-86 | bar: июнь
66 | ТП-90 | bar: июнь
67 | КТП-98 | bar: август
68 | КТП-100 | bar: июнь
69 | ТП-101 | bar: июнь
70 | ТП-102 | bar: июнь
71 | КТП-103 | bar: июнь
72 | КТП-104 | bar: июль
73 | КТП-106 | [12 empty] | РУ-0,4кВ, замена автоматических выключателей | Автоматический выключатель 400А - 2шт., 250А - 2шт. | bar: июль
74 | КТП-109 | bar: июль
75 | ТП-110 | bar: июль
76 | КТП-111 | bar: июль
77 | КТП-113 | bar: февраль
78 | КТП-114 | bar: февраль
79 | КТП-115 | bar: май
80 | КТП-116 | bar: август
81 | ТП-119 | bar: июнь
82 | КТП-122 | bar: февраль
83 | КТП-124 | bar: апрель
84 | КТП-125 | bar: апрель
85 | ТП-130 | bar: февраль
86 | КТП-131 | bar: май
87 | КТП-138 | bar: март
88 | ТП-140 | bar: август
89 | ТП-140А | bar: март
90 | ТП-143 | bar: август
91 | ТП-144 (III С.Ш.) | bar: август
92 | ТП-145 | bar: июнь
93 | КТП-148 | bar: август
94 | ТП-150 | bar: август
95 | ТП-152 | bar: август
96 | ТП-154 | [12 empty] | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО70-1А-72-У3 (секц.1000А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 6шт., ЩО 70-1А-33 У3 (1000А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 8шт. | bar: май
97 | ЗТП-156 | bar: сентябрь
98 | ЗТП-171 | bar: сентябрь
99 | ТП -172 | bar: сентябрь
100 | КТП-173 | bar: сентябрь
101 | ТП-175 | bar: июль
102 | КТП-176 | bar: сентябрь
103 | ТП-178 | bar: сентябрь
104 | ТП-180 | [12 empty] | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 2шт., ЩО 70-1А-32 У3 (630А) - 1шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 3 шт. | bar: сентябрь
105 | ТП-186 | bar: октябрь
106 | ТП-188 | [12 empty] | Замена ячеек 6кВ | КСО 393 - 3шт., (вводная - 2шт.; отх.на тр-р - 1шт.); шина АД31Т 50х6х4000 - 3 шт. | bar: август
107 | КТП-192 | bar: июль
108 | ТП-193 | bar: сентябрь
109 | КТП-196 | bar: сентябрь
110 | ТП-197 | bar: октябрь
111 | ТП-199 | bar: октябрь
112 | ТП-206 | bar: октябрь
113 | КТП-210 | bar: октябрь
114 | ТП-212 | bar: октябрь
115 | ТП-213 | bar: ноябрь
116 | ТП-214 | bar: ноябрь
117 | ТП-215 | bar: ноябрь
118 | ТП-217 | bar: ноябрь
119 | КТП-218 | bar: апрель
120 | КТП-225 | bar: ноябрь
121 | КТП-229 | bar: ноябрь
122 | КТП-236 | bar: июль
123 | КТП-237 | bar: июль
124 | ТП-238 | bar: сентябрь
125 | ТП-245 | bar: декабрь
126 | КТП-265 | bar: август
127 | КТП-270 | bar: август
128 | КТП-320 | bar: сентябрь
129 | КТП-424 | bar: октябрь
130 | КТП-426 | bar: сентябрь
131 | КТП-427 | bar: сентябрь
132 | КТП-428 | bar: сентябрь
133 | ТП-431 | bar: май
134 | ТП-432 | bar: декабрь
135 | ТП-433 | [12 empty] | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО 70-3-35-У3 (секц.630А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 4шт., ЩО 70-1А-32 У3 (630А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 6 шт. | bar: июнь
136 | КТП-бизнес-инкубатор | bar: апрель
137 | ТП, РП | [12 empty] | Доливка в эл.оборудование трансф. масла | 560 л. | bar: январь to декабрь
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
[14 empty] | Ремонт фудамента КТП-109 | ФБС 24-3-6 - 2шт. | bar: февраль
[14 empty] | Ремонт кровли ТП-175,188,214, РП-6,9 | 407,55м2 (с парапетами) | bar: май
[14 empty] | Покраска кирпичных зданий подстанций - 39шт. | Площадь окрашиваемой поверхности зданий - 3120м² | bar: апрель to октябрь
[14 empty] | Ремонт полов в РП-8, 103 | 20 м² | bar: май
ТП, КТП сторонних организаций, согласно договоров на техническое обслуживание
| Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | КТП-Магнит (ул.Ленина, г.Выкса) | bar: апрель
2 | КТП-АСС (ЧП Морозов А.В., ул.Вознесенского, г.Выкса) | bar: ноябрь
3 | КТП-Модина (ул.Пушкина-42, г.Выкса) | bar: апрель
4
4 | КЛ-0,4/6кВ ПАО "Саровбизнесбанк" | bar: июнь
Аренда ТП,РП
| Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | ТП-155 (АО "ВМЗ") | bar: май
Ремонт воздушных линий 6кВ
1 | ВЛ-6кВ ф.3675 - отпаечная опора на КТП-12; | [12 empty] | Замена разъединителя на опоре ВЛ. | РЛК-10/400 УХЛ1 - 1 шт. | Выполнение | bar: май
Начальник ПО В.В.Рассадин