## Лист1
План работ МУП "Выксаэнерго" на 2018 год.
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Развитие территории городского округа города Выкса | [12 empty] | Технологическое присоединение. Строительство объектов электроэнергетики - ВЛ-6/0,4кВ, КТП, для подключения заявителей. |  | Тариф на технологическое присоединение и оплата заявителей | bar: январь to декабрь
2 | Подстанции на территории городского округа города Выкса | [12 empty] | Текущий, капитальный ремонт |  | Тариф на услуги по передаче | bar: январь to декабрь
3 | Электроснабжение (6кВ) ул.Бр.Баташовых, Корнилова, Кр.Зори, пер.Корнилова, г.Выкса. | [12 empty] | Монтаж двух КЛ-6кВ от п/ст №5 (АО "ВМЗ") до ТП-154 | Кабель АВБбШв 6 3х240 - 360м. | Амортизация | bar: май
4 | Объект электроэнергетики МУП "Выксэнерго" | [12 empty] | Монтаж учёта 10кВ на отпаечную ВЛ-10кВ от оп.№20 ВЛ-10кВ ф.1013 от п/ст "Сноведь" до ТП-50 (п/л "Звездный"). | ПКУ-10кВ РиМ 384.02/2 - 1шт. | Амортизация | bar: март
5 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от БКТП-1 по ул.Спортивная, п.Шиморское. | [12 empty] | Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б. | СИП-2 3х70+1х70 - 1720м. СИП-4 4х16 - 430м.; СИП-4 2х16 - 210м.; стойка ж/б СВ-95 - 48шт. | Амортизация | bar: май
6 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-3 по ул.Н.Андреевой, п.Шиморское. | [12 empty] | Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б. | СИП-2 3х70+1х70 - 650м.; СИП-4 4х16 - 230м.; СИП-4 2х16 - 450м.; стойка ж/б СВ-95 - 29шт. | Амортизация | bar: апрель
7 | Модернизация КТП-138, ОВД, ул.Ленина, г.Выкса. | [12 empty] | Монтаж КТП и силового трансформатора. | КТП 160кВА тупиковая - 1 шт.; трансформатор ТМГэ160/6/0,4 - 1шт. | Амортизация | bar: март
8 | Электроснабжение потребителей пер.Почтовый, г.Выкса | [12 empty] | Монтаж КТП и силового трансформатора. | КТП 400кВА тупиковая - 1 шт.; трансформатор ТМГ12 400/6/0,4 - 1шт. | Амортизация | bar: апрель
9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | [12 empty] | Монтаж осветительных устройств с использованием светодиодов в подстанциях 6/0,4кВ | Потолочный светильник 40Вт. для РУ-0,4/6кВ – 70шт., для камер трансформаторов 8Вт. – 66шт. | Тариф на услуги по передаче | bar: апрель
10 | Модернизация ТП-5, ул.Советская, п.Шиморское | [12 empty] | Монтаж КТП и силового трансформатора. | КТП 250кВА проходного типа - 1шт.; трансформатор ТМГ12 250/6/0,4 - 1шт. | Амортизация | bar: август
11 | [15 empty] | Амортизация
12 | [15 empty] | Амортизация
11 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение бортового автомобиля Газель-Некст. | ГАЗель-Некст фермер, ГАЗ А22R22, бортовая | Амортизация | bar: март
12 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение бурильно-крановой машины. | БКМ-317 на базе ГАЗ 33081 | Амортизация | bar: февраль
13 | МУП "Выксаэнерго" | [12 empty] | Приобретение автоподъемника. | Автоподъемник АГП 18м Фермер на базе ГАЗ 3309 | Амортизация | bar: январь
14 | Модернизация отпаечных ВЛ-6кВ до ТП, КТП от ВЛ-6кВ ф. 103-05 | [12 empty] | Замена неизолированного провода на СИП. | СИП-3 1х70 - 3900 м.; СИП-3 1х35 - 2400 м.; РЛК-10/400 УХЛ1 - 2 шт. | Амортизация с 2017г. | bar: июнь
Главный инженер МУП «Выксаэнерго» А.А. Суслов
Начальник ПО МУП «Выксаэнерго» В.В. Рассадин
Главный инженер управления ЖКХ администрации городского округа города Выкса Ю.А.Кожевников
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго"
__________________В.А.Журин
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации по
ЖКХ городского округа города Выкса
__________________________Д.А.Орлов