## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" март 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 01.03.2018/09.00ч. | 01.03.2018/11.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | ТП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 02.03.2018/09.10ч. | 02.03.2018/10.45ч. | 1.58 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ТП-9 Т-1 | Текущий ремонт | 05.03.2018/09.00ч. | 05.03.2018/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | ТП-9 Т-2 | Текущий ремонт | 06.03.2018/13.30ч. | 06.03.2018/14.25ч. | 0.92 | Перевод нагрузки на Т-1
5 | ТП-9(Ш) | Текущий ремонт | 07.03.2018/09.45ч. | 07.03.2018/10.45ч. | 1
6 | ТП-10А Т-1 | Текущий ремонт | 12.03.2018/09.10ч. | 12.03.2018/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-10А Т-2 | Текущий ремонт | 13.03.2018/09.00ч. | 13.03.2018/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | РП-6 яч.№12 | Повреждение | 13.03.2018/06.15ч. | 13.03.2018/07.30ч. | 1.25 | Пробой изоляции КЛ-6кВ РП-6А(яч№.6) - ТП-11а
9 | КТП-11(Ш) | Текущий ремонт | 14.03.2018/09.15ч. | 14.03.2018/11.00ч. | 1.75
10 | КТП-12(Ш) | Текущий ремонт | 15.03.2018/10.00ч. | 15.03.2018/11.00ч. | 1
11 | КЛ-6кВ ф.603 | Повреждение | 16.03.2018/05.31ч. | 16.03.2018/05.53ч. | 0.37 | Пробой изоляции КЛ-6кВ п/ст Выкса - РП-5
12 | КТП-22 | Текущий ремонт | 16.03.2018/09.10ч. | 16.03.2018/11.30ч. | 2.33
13 | КЛ-6кВ ф.4628 | Повреждение | 17.03.2018/10.30ч. | 17.03.2018/11.25ч. | 0.92 | Пробой изоляции КЛ-6кВ РП-4 - ТП-7
14 | ТП-140А | Текущий ремонт | 21.03.2018/09.00ч. | 21.03.2018/11.30ч. | 2.5
15 | КТП-138 | Текущий ремонт | 27.03.2018/09.30ч. | 27.03.2018/11.00ч. | 1.5
16 | РП-10 Т-1 | Текущий ремонт | 28.03.2018/09.10ч. | 28.03.2018/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.