## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" апрель 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 02.04.2018/09.20ч. | 02.04.2018/11.30ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-2
2 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 03.04.2018/09.10ч. | 03.04.2018/11.10ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | РП-103 Т-2 | Текущий ремонт | 05.04.2018/09.10ч. | 05.04.2018/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-1
4 | РП-306 Т-1 | Текущий ремонт | 06.04.2018/09.10ч. | 06.04.2018/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | КЛ-6кВ ф.611 | Повреждение | 06.04.2018/22.47ч. | 07.04.2018/02.30ч. | 3.72 | Пробой изоляции одной из двух КЛ-6 кВ, включенных в параллель
6 | РП-306 Т-2 | Текущий ремонт | 09.04.2018/09.15ч. | 09.04.2018/11.30ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-1
7 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 10.04.2018/09.00ч. | 10.04.2018/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | РП-402 Т-2 | Текущий ремонт | 11.04.2018/09.15ч. | 11.04.2018/11.00ч. | 1.75 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-5 1,2 С.Ш.0,4кВ | Текущий ремонт | 16.04.2018/09.30ч. | 16.04.2018/11.30ч. | 2
10 | РП-6 яч.№12 (ф.620) | Повреждение | 18.04.2018/10.05ч. | 18.04.2018/11.00ч. | 0.92 | Повреждение на отх. абонентской КЛ-6 кВ
11 | РП-12 РУ-6 кВ яч.№11,13 | Текущий ремонт | 19.04.2018/09.20ч. | 19.04.2018/15.05ч. | 5.75
12 | РП-10 РУ-6 кВ яч.№11 | Текущий ремонт | 23.04.2018/09.40ч. | 23.04.2018/14.30ч. | 4.83
13 | П/ст "Выкса" яч.№20 (ф.620) | Повреждение | 26.04.2018/18.55ч. | 26.04.2018/19.55ч. | 1 | РП-6А яч.№8 пробой изолятора
14 | РП-6 яч.№10 (ф.620) | Повреждение | 27.04.2018/10.35ч. | 27.04.2018/13.20ч. | 2.75 | Повреждение КЛ-6кВ РП-6-ТП-37
И.о.гл.инженера МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.