## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" сентябрь 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-153 яч. №14 | Подключение КЛ-6 кВ | 03.09.2018/10.00ч. | 03.09.2018/10.50ч. | 0.83
2 | ТП-188 РУ-0,4 кВ | Замена Т.Т. | 10.09.2018/11.10ч. | 10.09.2018/12.40ч. | 1.5
3 | ф.103-05 | Повреждение | 28.09.2018/20.17ч. | 28.09.2018/21.10ч. | 0.88 | Отключение ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети"
И.о.гл.инженера МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.