## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" март 2019г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-130 Т-2 | Текущий ремонт | 01.03.2019/10.30ч. | 01.03.2019/11.00ч. | 0.5 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | РП-306 Т-1 | Текущий ремонт | 04.03.2019/09.00ч. | 04.03.2019/10.20ч. | 1.33 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | РП-306 Т-2 | Текущий ремонт | 05.03.2019/09.30ч. | 05.03.2019/11.15ч. | 1.75 | Перевод нагрузки на Т-1
4 | ТП-180 РУ-0,4 кВ | Замена РУ | 06.03.2019/09.30ч. | 06.03.2019/15.00ч. | 5.5
5 | ТП-119 | Текущий ремонт | 07.03.2019/09.10ч. | 07.03.2019/09.55ч. | 0.75
6 | БКТПН №1 Т-1 | Текущий ремонт | 11.03.2019/09.05ч. | 11.03.2019/11.30ч. | 2.42 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | БКТПН №1 Т-2 | Текущий ремонт | 12.03.2019/10.00ч. | 12.03.2019/11.10ч. | 1.17 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | ТП-4 Т-1 | Текущий ремонт | 13.03.2019/09.10ч. | 13.03.2019/11.20ч. | 2.17 | Перевод нагрузки на Т-2
9 | ТП-4 Т-2 | Текущий ремонт | 14.03.2019/09.30ч. | 14.03.2019/11.20ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-1
10 | ТП-140А | Текущий ремонт | 15.03.2019/09.00ч. | 15.03.2019/11.30ч. | 2.5
11 | ТП-5 Т-1 | Текущий ремонт | 18.03.2019/09.25ч. | 18.03.2019/11.30ч. | 2.08 | Перевод нагрузки на Т-2
12 | ТП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 19.03.2019/09.00ч. | 19.03.2019/11.30ч. | 2.5 | Перевод нагрузки на Т-1
13 | ТП-075 ф.1-14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 19.03.2019/09.00ч. | 19.03.2019/16.00ч. | 7
14 | ТП-075 ф.1-14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 20.03.2019/09.00ч. | 20.03.2019/16.00ч. | 7
15 | ТП-6 Т-1 | Текущий ремонт | 20.03.2019/09.00ч. | 20.03.2019/10.50ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-2
16 | ТП-6 Т-2 | Текущий ремонт | 21.03.2019/09.10ч. | 21.03.2019/11.05ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-1
17 | КТП-9(Ш) | Текущий ремонт | 22.03.2019/09.00ч. | 22.03.2019/11.30ч. | 2.5
18 | ТП-7 Т-1 | Текущий ремонт | 25.03.2019/09.10ч. | 25.03.2019/11.05ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
19 | ТП-7 Т-2 | Текущий ремонт | 26.03.2019/09.15ч. | 26.03.2019/10.50ч. | 1.58 | Перевод нагрузки на Т-1
20 | КТП-211 | Текущий ремонт | 26.03.2019/13.00ч. | 26.03.2019/14.00ч. | 1
21 | ТП-7(Ш) Т-1 | Текущий ремонт | 27.03.2019/10.50ч. | 27.03.2019/11.30ч. | 0.67 | Перевод нагрузки на Т-2
22 | ТП-7(Ш) Т-2 | Текущий ремонт | 28.03.2019/09.00ч. | 28.03.2019/11.00ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
23 | КТП-104 | Текущий ремонт | 28.03.2019/13.00ч. | 28.03.2019/14.30ч. | 1.5
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.